Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет о выполнении мероприятий

за 2021 год муниципальной программы

«Безопасный город» на 2019-2024 годы

Заслушав информацию заведующего отделом ГО и ЧС администрации Слюдянского городского поселения о выполнении мероприятий за 2021 год муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы и руководствуясь статьями 10, 11, 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу  23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 6 декабря 2021 года №RU385181042021002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий за 2021 год муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы (Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал-новости» или в приложении к ней и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского

муниципального образования                         проект                                                   В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                     А.В. Тимофеев

Приложение № 1,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2021 год муниципальной программы

«Безопасный город» на 2019 - 2024 годы

Настоящая муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

-обеспечение и защита личности и общества от терроризма, предупреждение экстремистской деятельности, противодействие терроризму и минимизация последствий его проявлений, совершенствование профилактических мер антиэкстремистской направленности;

- совершенствование   резервов   финансовых   и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических   средств в целях гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- создание условий для повышения уровня общественной безопасности и охраны общественного порядка на территории Слюдянского городского поселения.

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024 годы включает в себя восемь подпрограмм:

- «Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского поселения» на 2019 -2024 годы;

- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы;

- «Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы;

- «Безопасность людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения» на 2019 – 2024 годы;

- «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения» на 2019 – 2024 годы;

- «Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения» на 2019 – 2024 годы;

- «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы;

- «Укрепление правопорядка на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы.

Источником финансирования муниципальной программы является бюджет Слюдянского муниципального образования.

Приоритетность финансирования мероприятий программы определяется коллегиально с учетом финансовых возможностей администрации Слюдянского муниципального образования и необходимости обеспечения безопасности населения, защищенности объектов и создания на территории поселения благоприятных условий для его социально-экономического развития.

Во всех подпрограммах предусмотрены и выполняются мероприятия профилактического направления:

- приобретение и распространение памяток-листовок по действиям населения:

- в случае угрозы чрезвычайных ситуаций  различного характера (по вопросам обеспечения пожарной безопасности,  о правилах поведения на водных объектах в зимний и летний периоды, об опасностях в паводковый и селевый периоды, информация по сигналам гражданской обороны, при землетрясении, о правилах поведения при угрозе возникновения террористической опасности, о профилактике экстремизма в молодежной среде, о негативных последствиях употребления наркотиков);

- размещение публикаций, направленных на информирование населения о действиях в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации различного характера, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения;

- организация видеоинформации в здании администрации в дни приема по личным вопросам и в дни проведения публичных мероприятий по вопросам безопасности при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера;

- установка информационных стендов и запрещающих знаков различной тематики;

- проведение комплексных рейдов, направленных на осуществление профилактической работы с населением.

Профилактическая работа посредством проведения бесед и распространения памяток-листовок проводилась в течение года в ходе проведения различных мероприятий, экологических субботников, сходов и встреч с населением и совместных рейдов, проводимых администрацией Слюдянского городского поселения совместно с представителями ПСЧ-52, Отдела надзорной деятельности, ГИМС и ОМВД по Слюдянскому району.

В течение 2021 года в средствах массовой информации было размещено 63 публикации различного направления по вопросам безопасности, правилах поведения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

На городском видеоситиборде ежедневно, а также в здании администрации Слюдянского городского поселения в дни приема по личным вопросам и в дни проведения публичных мероприятий осуществляется трансляция видеороликов по теме безопасности жизнедеятельности населения.

В целях совершенствования материально-технической базы в администрации Слюдянского городского поселения сформирован резерв материально-технических ресурсов на сумму более 1,5 млн рублей, который постоянно совершенствуется и пополняется.                                             В состав резерва входят средства для ликвидации ЧС различного характера.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021 году составил 1 525 679,85 руб. за счет средств местного бюджета.

В разрезе по подпрограммам:

| № п/п | Наименование Подпрограмм | Объёмы и источники финансирования (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 г. | Факт 2021 г. |
| 1 | «Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского поселения» на 2019 -2024 годы | 5000,00 | 1160,00 |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы | 329 939,00 | 327 801,00 |
| 3 | «Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы | 263 000,00 | 260 000,00 |
| 4 | «Безопасность людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения» на 2019 – 2024 годы | 7 337,00 | 7 132,00 |
| 5 | «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения» на 2019 – 2024 годы | 913 403,85 | 913 403,85 |
| 6 | «Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения» на 2019 – 2024 годы на 2014-2016 годы | 5 000,00 | 884,00 |
| 7 | «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы | 2 000,00 | 1 616,00 |
| 8 | «Укрепление правопорядка на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1 525 679,85 | 1 511 996,85 |

Исполнение мероприятий 2021 года муниципальной программы «Безопасный город» на 2019-2024 годы составило 99,1 %.

### Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                                                                         администрации Слюдянского                                                                                                                                          городского поселения

Приложение № 2,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

### о выполнении мероприятий за 2021 год подпрограммы                                                        «Защита населения и территории Слюдянского городского поселения                                        от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы

В целях повышения роли и эффективности работы Слюдянского звена ТП РСЧС выполнен комплекс мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения Слюдянского городского поселения и гостей муниципального образования, угрозы их жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий чрезвычайных ситуаций, в том числе:

- на информирование и обучение населения по действиям населения по сигналам ГО;

- предупреждение населения о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением и сходом селевых масс;

- информирование населения о действиях при угрозе землетрясения;

- профилактика распространения новой коронавирусной инфекции;

- оборудован   учебно-методический кабинет ГО, где регулярно проводятся занятия с неработающим населением;

- продолжена работа по обеспечению безопасности местного населения и гостей города на тропе к Пику Черского (установлены дополнительные предупреждающие знаки);

-  совершенствование материально-технической базы органов управления Слюдянского звена ТП РСЧС (маски, дезинфицирующее средство).

Большое внимание в 2021 году было уделено мероприятиям по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Распространялись требования и методические рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения в трудовых коллективах, организациях, учреждениях и на предприятиях города. Совместно с управляющими компаниями и МБУ «Благоустройство» была организована работа по дезинфекционной обработке общественных пространств города: остановочные пункты, парки, скверы, детские площадки, мест общего пользования МКД, заключительная дезинфекция подъездов МКД. В координации с оперативным штабом областной администрации велась работа по сопровождению жителей города, попавших в обсерватории области. Ежедневно проводились рейды по контролю за соблюдением требований Роспотребнадзора РФ и Указа губернатора Иркутской области №279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Отчасти профилактическая работа среди населения была ограничена мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому основной упор был сделан на дистанционные методы информирования. Тем не менее в 2021 году распространено около 750 шт. памяток-листовок по действиям населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Общее исполнение подпрограммы – 23 %.

### Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                                                                        администрации Слюдянского                                                                                                                                          городского поселения                                                                                                       Н.Д. Алексеев

Приложение № 3,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

### о выполнении мероприятий за 2021 год подпрограммы                                                        «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы

Обстановка с пожарами и последствиями от них на территории Слюдянского городского поселения на 31.12.2021г в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 29 техногенных пожаров (АППГ – 40, уменьшение на 11 пожаров);

- горение мусора и сухой травы – 21 (АППГ-29, уменьшение на 8 случаев);

-  с гибелью людей - 1 (АППГ – 1, на уровне),

-  травмировано людей на пожаре – 1 (АППГ– 1, на уровне).

По местам возникновения техногенные пожары распределились:

- жилой сектор – 26 (АППГ – 35, уменьшение на 9 случаев);

- объекты торговли – 2 (АППГ – 2, на уровне);

- производственные объекты – 1 (АППГ – 2, на уровне);

- иные объекты – 0 (АППГ – 1.

Основная доля пожаров по причинам их возникновения приходится:

| № п\п | Причины пожаров | 2021 | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, короткое замыкание электропроводки | 19 | 15 | + 4 сл. |
|  | Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, включая неосторожное обращение с огнем детей | 6 | 12 | - 6 сл. |
|  | Неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение ППБ при эксплуатации печей | 4 | 12 | - 8сл. |
|  | Поджоги | 0 | 1 | - 1 сл. |

На территории Слюдянских городских лесов, лесных пожаров не зарегистрировано (АППГ – 0).

Основными направлениями в обеспечении пожарной безопасности являются:

- организация работ по поддержанию в исправном состоянии системы наружного противопожарного водоснабжения;

- установка пожарных гидрантов на безводных участках населенных пунктов;

- замена пришедших в негодность пожарных гидрантов;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение перехода лесных пожаров на населенные пункты;

- проведение мероприятий по совершенствованию деятельности добровольной пожарной команды «Автомобилист» МБУ «Благоустройство»;

- проведение профилактической работы с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в жилых помещениях и в лесу.

В условиях особого противопожарного режима в 2021 году проводились ежедневные рейды в составе представителей администрации Слюдянского городского поселения, Пожарной части, Отдела надзорной деятельности. Проверкой была охвачена вся территория поселения.                               В процессе рейдов выявлялись факты нарушения требований пожарной безопасности, проводились беседы с населением о правилах пожарной безопасности, распространялись памятки-листовки.

На территории Слюдянского муниципального образования была создана Добровольная пожарная команда (ДПК) численностью 10 человек. Финансовое обеспечение деятельности команды осуществляется из средств местного бюджета в рамках настоящей муниципальной программы.

Финансовые средства направляются:

- на приобретение снаряжения и инвентаря;

- на затраты по организации и проведению практических занятий и тренировок;

Для проведения тренировок и тушения пожаров в наличии имеются средства из материально-технического резерва Слюдянского муниципального образования:

- ранцевые огнетушители;

- аппараты зажигательные ранцевые АЗР-5,5;

- воздуходувки-опрыскиватели;

- емкости для воды;

- мегафоны;

- мобильные рации;

- пожарные рукава;

- шанцевый инструмент.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду 2021 года администрацией Слюдянского городского поселения выполнены следующие мероприятия:

- проведено выжиганий сухой травы на площади 381 га. при плане 72 га.

- организован регулярный скос травы на площади более 5000 кв.м.

- проведены смотр техники и учения сил и средств по борьбе с пожарами.

- вывезено мусора с территории поселения (помимо регулярной работы рег. оператора) более 260 куб.м.

- приобретено 2 аппарата зажигательных, 4 огнетушителя РЛО.

- экипирована спецодеждой и обувью ДПК "Автомобилист".

- организована работа патрульно-мобильной группы администрации СГП.

Значительная роль отводится профилактической работе с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в жилых помещениях и в лесу. Работа в этом направлении осуществляется посредством проведения бесед в процессе рейдов и встреч с населением, размещения информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального образования, городском видеоситиборде, распространения памяток-листовок по пожарной безопасности. В муниципальной программе «Безопасный Город на 2019 – 2024 годы» Слюдянского муниципального образования предусмотрены и выделены средства на приобретение АДПИ в количестве 13 штук для установки их в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении.

Общее исполнение подпрограммы – 99,4 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев

администрации Слюдянского                                                                                                                                      городского поселения

Приложение № 4,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

### о выполнении мероприятий за 2021 год подпрограммы                                                        «Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация и ведение гражданской обороны (далее ГО) являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.

Общее руководство гражданской обороной осуществляет Правительство Российской Федерации. Руководство гражданской обороной в федеральных округах исполнительной власти обеспечивают их руководители, которые по должности являются начальниками ГО.                           Защита населения достигается подготовкой и использованием современных сил и средств защиты, внедрением передовых технологий. Для совершенствования радиационной и химической защиты предусматривается создание и своевременное освежение резерва средств индивидуальной защиты, медицинских средств защиты, лекарственных препаратов и медицинской техники. Кроме того, важнейшей задачей ГО является повышение устойчивости функционирования важных объектов экономики. Действует отлаженный государственный механизм по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению потерь среди населения и материального ущерба в экономике. В связи с возросшей угрозой применения химического, биологического и других видов оружия руководством гражданской обороны уделяется серьёзное внимание использованию ресурсов ГО для противодействия терроризму, развитию сети наблюдения и лабораторного контроля.

Задачи по совершенствованию гражданской обороны на сегодняшний день имеют важное значение. Согласно законодательству, органы местного самоуправления должны:

- поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- проводить подготовку населения в области гражданской обороны;

- проводить первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

- создавать и содержать в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств и иных средств индивидуальной защиты.

На территории Слюдянского городского поселения имеется только одно защитное сооружение гражданской обороны. К предъявляемым требованиям данного вида объектам относится подвальное помещение по ул. Ленина, 111, г. Слюдянка, и отражено в областном реестре объектов гражданской обороны. Согласно выводам областной инвентаризационной комиссии, требуется большой комплекс работ по приведению защитного сооружения, расположенного на территории Слюдянского муниципального образования, в соответствующее состояние.

Для приведения этого помещения в соответствующее состояние определен вид необходимых работ.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов бюджета Слюдянского городского поселения.

Наиболее важные мероприятия Подпрограммы:

1. Поддержание в готовности технических систем управления, пунктов управления:

- оснащение подвижного пункта управления главы Слюдянского городского поселения;

2. Поддержание в готовности объектов гражданской обороны:

- обеспечение органов управления экипировкой и спецодеждой, в т.ч. средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

3. Совершенствование учебно-материальной базы:

- приобретение учебно-методической литературы по вопросам ГО;

- приобретение оборудования, инвентаря, листовок, памяток, брошюр, растяжек, баннеров и учебных материалов для учебно-консультационного пункта ГО и ЧС;

- разработка и согласование Паспорта безопасности территории Слюдянского городского поселения;

- разработка и согласование Плана ГО и защиты населения на территории Слюдянского городского поселения.

Укомплектован мебелью и оргтехникой учебно-консультационный пункт ГО и ЧС Слюдянского муниципального образования в здании по ул. Ленина,124 г. Слюдянка.

Приобретены и распространены памятки-листовки по гражданской обороне в количестве 800 штук.

Общее исполнение подпрограммы – 98,9 %.

### Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                   администрации Слюдянского                                                                                                                                          городского поселения

Приложение № 5,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

### о выполнении мероприятий за 2021 год подпрограммы                                                        «Безопасность людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы

В соответствии с действующим законодательством водные объекты, находящиеся на территории Слюдянского городского поселения, являются федеральной собственностью.                       Реки Слюдянка и Похабиха являются паводковыми и селеопасными водными объектами.

Паводковый период приходится на период с июня по сентябрь включительно. Для периода паводочного стока характерно: быстрое стекание дождевых вод (первые сутки после выпадения осадков); сопутствующее «очищению» долинных комплексов; активное развитие эрозийных процессов и создание условий для формирования селей.

Последнее крупное наводнение произошло в июле 1971 года (1960, 1964, 1965, 1967, 1969). Причиной послужили обильные ливневые дожди. Были повреждены: Восточно-Сибирская железная дорога, федеральная автодорога и большое количество жилых домов.                              Паводок 1971 года прошел с расходом воды более 800 м3/с, что является историческим значением.

В настоящий момент готова проектная документация для организации работ по расчистке и регуляции русел рек Похабиха и Слюдянка. Ожидается финансирование данных мероприятий.

Согласован проект «Зоны затопления, подтопления территории Слюдянского муниципального образования».

С целью исполнения полномочий по обеспечению безопасности людей на водных объектах реализованы профилактические мероприятия:

- в период подготовки и проведения празднования Православного религиозного праздника «Крещение Господне» были задействованы световая башня, генераторы, палатки, мобильные рации, удлинители, мегафоны, одноразовая посуда;

В 2021 году распространены памятки-листовки по правилам поведения на водных объектах в зимнее и летнее время различного содержания в количестве 700 шт., размещены на побережье водных объектов информационные стенды, запрещающие и предупредительные знаки в количестве 9 шт. летней тематики и 10 шт. зимней тематики.

В зимний период времени проведена работа по ограничению выезда автотранспорта на лед Байкала, установка ограждений в местах съезда автомашин. В течение всего года в соответствии с сезонностью размещались публикации в средствах массовой информации и                    на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения о соблюдении правил безопасности на водных объектах.

Общее исполнение подпрограммы – 97 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                 администрации Слюдянского                                                                                                                                       городского поселения

Приложение № 6,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2021 год подпрограммы                                                                                  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму

### на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы

Мероприятия подпрограммы были направлены на обеспечение антитеррористической безопасности населения Слюдянского муниципального образования, на усиление безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств.

На территории Слюдянского ГП общее количество камер видеонаблюдения 91, в том числе подключенных к ВОЛС - 55, стационарных – 36. Общая протяженность городской волоконно-оптической линии связи на территории г. Слюдянки 7,5 км. Посредством выведения информации на пост ОМВД России по Слюдянскому району обеспечено использование видеоинформации для осуществления общественного порядка в местах массового пребывания людей.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием сети видеонаблюдения, проводится профилактическое обслуживание.

В рамках запланированных мероприятий реализованы организационные и профилактические мероприятия, не требующие расходования финансовых средств:

- регулярное проведение проверок за состоянием антитеррористической защищенности

объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей;

- обследование чердачных и подвальных помещений многоквартирных жилых домов;

- принятие мер антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий.

Общее исполнение подпрограммы – 100 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                администрации Слюдянского                                                                                                                                          городского поселения

Приложение № 7,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2021 год подпрограммы                                                                                  «Профилактика экстремизма в молодежной среде

на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы

В целях профилактики экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения в рамках подпрограммы был проведен комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и культурного самосознания населения. Это: проведение встреч, мероприятий массового направления (культурные, спортивные, патриотические, волонтерские, в т.ч. и экологические субботники.

В условиях ограничений, вызванных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции большинство мероприятий 2021 года проводились в режиме online.

В форме агитбригад были проведены День Победы в Великой отечественной войне и День Памяти и Скорби 22 июня. Также жители города приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы» и «Свеча Памяти».

Администрация Слюдянского городского поселения проводит большую работу с волонтерским движением. Совместно с волонтерским отрядом «Импульс» на территории поселения проводится работа по реализации проекта «Зеленая тропа» с привлечением несовершеннолетних: устанавливаются знаки безопасности на тропе к Пику Черского, проводится уборка мусора на тропе и в прибрежной полосе озера Байкал, посадка саженцев деревьев, цветочной рассады. Показателем результативности работы в этом направлении является большее количество молодых жителей нашего города, ставших участниками волонтерских движений.

В 2021 году проведены экологические субботники, участниками которых стали преимущественно учащиеся школ, молодежь, члены молодежных и общественных организаций.

При проведении культурно-массовых мероприятий, различных акций большое значение уделяется вопросам минимизации в молодежной среде проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

Общее исполнение подпрограммы – 17,7 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                         администрации Слюдянского                                                                                                                                       городского поселения

Приложение № 8,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2021 год подпрограммы                                                                                  «Профилактика наркомании и токсикомании

на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы

Все мероприятия направлены на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих употреблению и распространению наркотиков, и совершению преступлений. Соревнования, турниры, спортивные мероприятия, различные акции, праздничные мероприятия проводятся с привлечением молодежи и подрастающего поколения.

В 2021 году проведение многих массовых мероприятий было невозможно в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области. Однако некоторые были проведены, а также в режиме online были проведены различные культурные мероприятия и спортивные соревнования, направленные на привлечение молодежи и подростков к активной жизни города и отвлечение от пагубных привычек.

К памятным датам проводятся краеведческие экскурсии по теме «Школа военных водолазов в г. Слюдянка в годы Великой Отечественной Войны», «Эвакуационные госпитали Слюдянки».

В форме агитбригад были проведены День Победы в Великой отечественной войне и День Памяти и Скорби 22 июня. Также жители приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы» и «Свеча Памяти».

- в День защиты детей проводится комплекс культурно-познавательных мероприятий, цель которых предупреждение негативных социальных явлений. В 2021году был проведён заочный конкурс детских рисунков.

С целью заинтересованности детей и привлечения взрослых к участию в мероприятиях, информация о всех мероприятиях на территории Слюдянского городского поселения размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Социальные ролики об опасности наркомании и токсикомании размещаются на сайте администрации Слюдянского городского поселения и на городском видеоситиборде.

Общее исполнение подпрограммы – 80,8 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                            администрации Слюдянского                                                                                                                                        городского поселения

Приложение № 9,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 02.06.2022№ 23 IV-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2021 год подпрограммы                                                                                  «Укрепление правопорядка

на территории Слюдянского городского поселения» на 2019-2024 годы

Администрацией Слюдянского городского поселения совместно с правоохранительными органами был проведен комплекс мер по организации противодействия преступности, обеспечению общественной и личной безопасности граждан.

В результате принятых мер наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка. Удалось не допустить ухудшения криминальной ситуаций в городском поселении, достичь положительных результатов по ряду направлений оперативно-служебной деятельности, укрепить материально-техническую базу.

Значительную роль в этом играет наличие на территории Слюдянского городского поселения системы видеонаблюдения: видеокамер 91 ед. в том числе подключенных к ВОЛС - 55, стационарных – 36. Общая протяженность городской волоконно-оптической линии связи на территории г. Слюдянки 7,5 км. Посредством выведения информации на пост ОМВД России по Слюдянскому району обеспечено использование видеоинформации для осуществления общественного порядка в местах массового пребывания людей.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием сети видеонаблюдения, проводится профилактическое обслуживание.

В 2021 году сотрудники администрации Слюдянского городского поселения принимали участие в совместных с ОМВД по Слюдянскому району рейдах по соблюдению требований Роспотребнадзора РФ по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, проводили разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения требований режима повышенной готовности согласно положений Указа губернатора Иркутской области        № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Необходимо продолжить работу в данном направлении посредством разработки комплекса мероприятий по пресечению правонарушений и преступлений.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, позволит ослабить негативные криминогенные факторы, окажет позитивное влияние на уровень безопасности граждан и будет способствовать укреплению правопорядка.

В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                             администрации Слюдянского                                                                                                                                                      городского поселения