РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Слюдянское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Слюдянского района

г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2021 № 699

Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке муниципальных

программ Слюдянского муниципального

образования, их формирования и реализации

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 172-ФЗ от 28.06.2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 15  Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 10, 11 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 19 апреля 2021 года № RU 385181042021001

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального образования, их формирования и реализации

(Приложение № 1).

2. Отменить постановление администрации Слюдянского городского поселения от 04.12.2018 № 1207 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Слюдянского муниципального образования»

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета Слюдянского муниципального образования, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4.	Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «Байкал-новости» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Председателя комитета по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения Н.Н. Кайсарову.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                             В.Н. Сендзяк

Приложение № 1

к постановлению администрации

Слюдянского городского поселения

от 09.11.2021 г. № 699

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального образования, их формирования и реализации

Глава 1. Общие положения

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:

муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – это неотъемлемая часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации планируемого комплекса мероприятий, и направленный на решение одной задачи муниципальной программы;

основное мероприятие подпрограммы (далее – основное мероприятие) – комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями.

проект -   комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей, решение задач и реализацию направлений социально-экономической политики Слюдянского муниципального образования и Иркутской области, определенных правовыми актами и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, национальными, федеральными, приоритетными проектами (программами), правовыми актами и поручениями Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – отдел администрации Слюдянского городского поселения, определенный в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы;

соисполнители муниципальной программы (далее – соисполнители) – отделы администрации Слюдянского городского поселения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

участники муниципальной программы – отделы администрации Слюдянского городского поселения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию программ, либо участвующие в реализации основных мероприятий, не являющиеся соисполнителями.

участники мероприятий муниципальной программы – отделы администрации Слюдянского муниципального района, хозяйствующие субъекты, иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий.

2. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, основные мероприятия и (или) проекты.

3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2030 года и системой целеполагания социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования, задачами и функциями администрации Слюдянского городского поселения на период не менее 5 лет и утверждается постановлением администрации Слюдянского городского поселения.

Глава 2. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы и участников мероприятий муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы

1. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками подпрограмм, мероприятий и проектов муниципальной программы.

2. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение изменений в установленном порядке;

формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу;

рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку как основных, так и отдельных мероприятий;

обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы путем размещения муниципальной программы, ее изменений и отчетов в федеральной информационной системе стратегического планирования (ФИС СП), созданной посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее - ГАС «Управление»);

запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

готовит отчеты о реализации муниципальной программы;

разрабатывает меры по привлечению средств из бюджетов других уровней и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Соисполнители:

обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;

несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;

осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм и (или) проектам, за реализацию которых несут ответственность;

разрабатывают и согласовывают проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;

формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, план мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;

запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники муниципальной программы;

разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм);

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.

4. Участники муниципальной программы(подпрограммы):

осуществляют разработку и реализацию муниципальных программ, основных мероприятий и (или) проектов;

несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальных программ, основных мероприятий;

осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в муниципальные программы, основные мероприятия;

согласовывают проект муниципальной программы(подпрограмм), основных мероприятий, проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) основных мероприятий;

формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

представляют соисполнителю информацию о внесении изменений в подпрограммы;

разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограмм, основных мероприятий.

5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий и (или) проектов.

Глава 3. Требования к содержанию муниципальной программы

1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ Слюдянского муниципального образования, который формируется отделом социально-экономического развития комитета по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения в сроки, установленные планом-графиком представления документов и материалов, представляемых в городскую Думу  одновременно с проектом бюджета Слюдянского муниципального образования и утверждается постановлением администрации Слюдянского городского поселения.

2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) сроки реализации муниципальных программ;

в) наименования ответственных исполнителей;

г) стратегические цели и задачи.

- Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с макетом муниципальной программы. (Приложение 1 к настоящему Порядку).

- Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками подпрограмм, основных мероприятий и (или) проектов.

- При формировании целей, задач, основных мероприятий и (или) проектов, а также характеризующих их целевых показателей, учитываются объемы соответствующих объемов финансирования, включая бюджеты бюджетной системы.

- Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы;

б) характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

в) цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы;

г) обоснование выделения подпрограмм;

д) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

е) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

ж) ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;

з) подпрограммы муниципальной программы.

- Требования к содержанию муниципальных подпрограмм:

а) количество подпрограмм муниципальной программы должно соответствовать количеству задач муниципальной программы в случае, если количество подпрограмм больше задач программы, то цель подпрограммы должна соответствовать задачи (ам) муниципальной программы.

Глава 4. Формирование новых муниципальных программ

- В случае если проект муниципальной программы содержит несколько подпрограмм с соисполнителями, то соисполнители подготавливают проекты курируемой ими подпрограммы, участвуют в подготовке свода программы и предоставляют всю необходимую информацию ответственному исполнителю.

- В случае если ответственный исполнитель является единственным исполнителем программы, то процесс формирования муниципальной программы осуществляется им самостоятельно.

- Сформированная с соисполнителями ответственным исполнителем муниципальная программа направляется на согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

- После согласования с соисполнителями и участниками проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению в порядке, установленном Приложением 2 к Порядку.

- По итогам согласования и публичного обсуждения проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем с учетом замечаний и предложений, полученных в процессе  согласования  и публичного обсуждения и направляется ответственным исполнителем для рассмотрения в Комитет по экономике и  финансам администрации Слюдянского городского поселения  (далее- Комитет) за 5 дней до сроков, установленных Планом-графиком составления проекта  бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- По результатам рассмотрения Комитетом, проект муниципальной программы может быть рекомендован на рассмотрение или на доработку с последующим рассмотрением в соответствии с настоящим Положением, либо к отклонению.

- По результатам рассмотренного проекта муниципальной программы проект направляется на экспертизу в Контрольно-счетную палату Слюдянского муниципального образования (далее - КСП)

- По результатам проведенной экспертизы КСП проект постановления администрации Слюдянского городского поселения утверждается постановлением администрации в установленном порядке.

- Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 14 календарных дней со дня вступления в силу решения о бюджете.

- Проекты муниципальных программ, утвержденные муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Утвержденные муниципальные программы подлежат размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в системе ГАС «Управление» в течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения.

Глава 5. Внесение изменений в муниципальные программы

1.Внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

2. Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих корректировку цели, задач (при их наличии) и  показателей подпрограмм, а также изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись, осуществляется по согласованию с Комитетом в установленном порядке, а также требует проведения экспертизы КСП  в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ».

3. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы с соисполнителями, участниками муниципальной программы и направляет для рассмотрения его в Комитет. После рассмотрения Комитетом финансов проект муниципальной программы направляется на экспертизу в КСП.

4. По результатам рассмотрения Комитетом, проект изменений муниципальной программы представляется ответственным исполнителем на согласование. Внесенные изменения в муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Слюдянского городского поселения не позднее 14 календарных дней со дня вступления в силу решения о бюджете.

5. Измененные муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в системе ГАС «Управление» в течение 10 дней со дня утверждения внесенных изменений.

Глава 6. Реализация и контроль муниципальных программ

1. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками.

В целях реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы может быть разработан план-график реализации муниципальной программы.

2. Для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками подготавливает и представляет в отдел социально-экономического развития и Комитет годовой отчет о реализации муниципальной программы - ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 Главы 6;

3.  Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;

2) анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;

4. Отчет за весь период реализации муниципальной программы должен содержать:

1) свод показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за весь период реализации муниципальной программы (фактические и плановые показатели);

2) свод объема финансирования муниципальной программы за весь период реализации муниципальной программы (фактические и плановые показатели).

5. Целевые показатели эффективности и результативности муниципальных программ отражаются в годовом отчете об исполнении бюджета в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе. Годовой отчет об исполнении бюджета размещается на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения не позднее 25 мая года, следующего за отчетным годом.

6. На основании отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, отдел социально-экономического развития  в течение 20 рабочих дней подготавливает заключения об эффективности и результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Приложением 5 к настоящему Порядку.

В случае, если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана не эффективной, то ответственный исполнитель подготавливает пояснительную записку в Комитет по экономике и финансам, который принимает решение о дальнейшей целесообразности реализации муниципальной программы.

7. Отчеты о реализации муниципальных программ с заключениями об эффективности и результативности реализации муниципальных программ подлежат направлению не позднее 3 рабочих дней после подготовки заключений об эффективности и результативности реализации муниципальных программ отделом социально-экономического развития  в Комитет для внутреннего муниципального финансового контроля, который проводит анализ объема финансирования муниципальных программ (Приложение № 4) в части сопоставления плановых и фактических показателей муниципальных программ показателям бюджетной росписи и отчету об исполнении бюджета.

8. На основании отчетов о реализации муниципальных программ за весь период реализации, представленных ответственными исполнителями, отдел социально-экономического развития в течение 20 рабочих дней подготавливает заключения об эффективности и результативности реализации муниципальных программ за весь период их реализации в соответствии с Приложением 5 к настоящему Порядку.

9.Годовой отчет о реализации муниципальных программ, подлежит размещению ответственными исполнителями муниципальных программ на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района не позднее 01июля года, следующего за отчетным.

10. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется посредством ежегодного размещения в системе ГАС «Управление» следующих документов:

а) ответственными исполнителями муниципальных программ, фактически достигнутых целевых и финансовых показателей реализации муниципальной программы за отчетный период, в срок до 20 февраля;

б) Управлением социально-экономического развития сводного годового отчета о реализации муниципальной программы, подготовленный на основании оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ, в срок до 01 мая.

В случае если в системе ГАС «Управление» занесение сведений за отчетный период не представляется возможным (ввиду сбоев в работе системы или ее активации), то занесение сведений, указанных в пункте а и б, происходит по мере открытия доступа в системе ГАС «Управление», но не позднее 31 декабря.

Приложение №1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Слюдянского муниципального образования,

их формирования и реализации

МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| ##### Соисполнители муниципальной программы (при наличии) |  |
| ##### Участники муниципальной программы (при наличии) |  |
| ##### Цель муниципальной программы |  |
| ##### Задачи муниципальной программы |  |
| ##### Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел муниципальной программы должен содержать:

анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, включая характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем), сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в регионах Иркутской области (при возможности такого сопоставления);

основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы;

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые показатели социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования по итогам реализации муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Данный раздел муниципальной программы должен содержать:

Цель муниципальной программы из системы целеполагания социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования;

задачи муниципальной программы, реализуемые посредством подпрограмм или мероприятий;

перечень целевых показателей муниципальной программы; из системы целеполагания социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования;

обоснование состава и значений целевых показателей и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение (Приложение № 1 к макету(таблица 1);

сроки реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения поставленной цели.

Задача должна обладать следующими свойствами:

специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);

измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с использованием целевых показателей);

достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (цель, задача) должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы.

Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.

Срок реализации задачи муниципальной программы не может превышать срок реализации цели муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальных программ должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) муниципальной программы (далее - подпрограмма).

Целевые показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации аналогичных задач в других муниципальных районах области);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Раздел должен содержать краткую характеристику подпрограмм, включенных в муниципальную программу на основании поставленных задач в муниципальной программе, а также обоснование их выделения (включения).

В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе анализ соответствия целей и задач подпрограмм цели и задачам муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел предусматривает:

определение факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов риска;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные параметры муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В данном разделе отражаются следующие сведения:

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, предусмотренных в местном бюджете с приложением табличного материала по форме (Приложение 1 к Макету, таблица 2);

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Слюдянского муниципального образования, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных источников.

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям и (или) проектам подпрограмм. Расходы бюджета Слюдянского муниципального района на содержание аппаратов органов местного самоуправления, участвующих в реализации нескольких программ одной муниципальной программы могут отражаться в муниципальной программе в рамках отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел содержит:

перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации муниципальной программы на основе поставленных целевых показателей реализации муниципальной программы;

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в сфере реализации муниципальной программы.

Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выход от реализации муниципальной программы.

2. ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма содержит:

1) паспорт подпрограммы;

2) цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;

3)  основные мероприятия подпрограммы и (или) проекты.

Разделы подпрограммы содержат следующие сведения:

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |  |
| ##### Соисполнители муниципальной подпрограммы (при наличии) |  |
| ##### Участники муниципальной подпрограммы (при наличии) |  |
| ##### Цель муниципальной подпрограммы |  |
| ##### Задачи муниципальной подпрограммы |  |
| ##### Сроки реализации муниципальной подпрограммы |  |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы |  |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Данный раздел муниципальной подпрограммы должен содержать:

Цель муниципальной подпрограммы, которая представляет собой одну из задач муниципальной программы.

задачи муниципальной программы, реализуемые посредством реализации основных мероприятий и (или проектов);

перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы, отражающих достижение поставленных задач и целей подпрограммы;

сроки реализации муниципальной подпрограммы не должны превышать период действия самой муниципальной программы.

В случае, если подпрограмма включает в себя проекты, то их описание производится с указанием наименований правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, национальных, федеральных, приоритетных проектов (программ), правовых актов и поручений Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в рамках которых они реализуются.

При включении проекта в подпрограмму может быть разработан отдельный (ые) целевой (ые) показатель (ли) муниципальной подпрограммы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения поставленной цели подпрограммы.

## Приложение №1

к Макету муниципальной программы

Таблица 1

Сведения

о составе и значениях показателей

муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2018 | Факт 2019 | Факт 2020 | Оценка 2021 | Оценка 2022 | Оценка 2023 | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение №1

к Макету муниципальной программы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования, предусмотренных в местном бюджете

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год действия программы | второй год действия программы | … | … | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа | всего, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель программы | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель программы 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | исполнитель подпрограммы | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

Слюдянского муниципального образования,

их формирования и реализации

ПОРЯДОК

проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы (далее соответственно – публичное обсуждение, Программа).

2. Публичное обсуждение - форма реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих (пребывающих) на территории Слюдянского муниципального образования и достигших возраста 18 лет (далее - граждане), на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов Программ.

3. Публичное обсуждение обеспечивается органом местного самоуправления, являющимся ответственным исполнителем Программы, путем размещения проекта Программы на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

4. Публичное обсуждение проекта Программы проводится в течение семи рабочих дней со дня размещения на официальном сайте:

проекта постановления администрации Слюдянского муниципального района об утверждении Программы;

текста проекта Программы;

срока начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта Программы;

порядка направления предложений к проекту Программы;

требований к предложениям граждан к проекту Программы.

5. Извещение о размещении на официальном сайте информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, ответственный исполнитель Программы публикует не позднее, чем за два рабочих дня до начала проведения данных обсуждений.

6. Публичное обсуждение проекта Программы заключается в направлении гражданами предложений к проекту Программы на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предложения граждан к проекту Программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Предложения граждан к проекту Программы, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта Программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7. Предложения граждан к проекту Программы носят рекомендательный характер.

8. После истечения срока публичного обсуждения проекта Программы, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ответственный исполнитель Программы на основании поступивших предложений граждан к проекту Программы в случае необходимости в течение трех рабочих дней дорабатывает проект Программы, а также готовит сводную информацию о поступивших предложениях по итогам проведения публичного обсуждения проекта Программы за подписью руководителя отдела, ответственного за реализацию программы, по форме (приложение 1 к Порядку проведения публичных слушаний).

9. В целях информирования граждан об учете (отклонении) предложений ответственным исполнителем Программы сводная информация о предложениях по итогам проведения публичного обсуждения проекта Программы размещается на официальном сайте не позднее чем через семь рабочих дней после истечения срока публичного обсуждения.

Приложение№1

к порядку проведения публичного обсуждения

проекта муниципальной программы

Cводная информация

о поступивших предложениях по итогам проведения публичного обсуждения проекта

муниципальной программы

| Наименование проекта муниципальной программы (далее – Программа) | _______________________________________ |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (администратор) Программы | ______________________________________ |
| Дата начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта Программы | _______________________________________ |
| Место размещения проекта Программы (наименование официального сайта (раздела сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | _______________________________________ |
| Дата официального опубликования извещения о проведении публичного обсуждения проекта Программы | _______________________________________ |

| № № п/п | Автор предложения (Ф.И.О., почтовый адрес физического лица) | Содержание предложения | Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

Слюдянского муниципального образования,

их формирования и реализации

Анализ показателей результативности муниципальной программы,

достигнутых за

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4*100% | 7 |
|  |  |  | Муниципальная программа |  |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| … | и так далее по показателям результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель результативности 1.1. |  |  |  |  |  |
| … | Показатель результативности 1.2. |  |  |  |  |  |
| … | и гак далее по показателям результативности подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

Слюдянского муниципального образования,

их формирования и реализации

Анализ объема финансирования муниципальной программы

| № п/п | Наименование Основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | Исполнено | Пояснения по освоению объемов фина финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1.: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |
| ... | Последующие Основные мероприятия меропри |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Слюдянского МО |  |  |  |  |  |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 2. | и так далее по подпрограммам |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Слюдянского МО |  |  |  |  |  |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

за

(отчетный период)

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

Слюдянского муниципального образования,

их формирования и реализации

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц= (СДП1+СДП2 + СДПN) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Зп - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановыхи фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп ~ Сдц х Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | Более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.

Начальник отдела социально-

экономического развития КЭФ	Е.В. Криволапова