****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Слюдянский район**

**СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

г. Слюдянка

от 31.10.2019 № 86 IV-ГД

**О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014- 2019 годы» за 2018 год и отчетный период 2019 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 42 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 29 мая 2019 года №RU385181042019001,

ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:

1. Принять к сведению информацию о выполнении муниципальной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014- 2019 годы» за 2018 год и отчетный период 2019 года (приложения №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал Новости» или в приложении к данному периодическому изданию, а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района в сети Интернет.

Председатель Думы

Слюдянского муниципального образования А.В. Тимофеев

 Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 31.10.2019 №86 IV-ГД

Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие

системы отдыха и оздоровления детей

в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2019 годы» за 2018 год и отчетный период 2019 года.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район и предоставления качественных услуг в организации отдыха и оздоровлении детей в Слюдянском районе реализуется муниципальная программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район на 2019-2024 годы».

Все плановые показатели, направленные на развитие системы отдыха и оздоровления детей, повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления и отдыха детей, в период летней оздоровительной кампании 2019 года достигнуты в соответствии с программой «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район на 2019-2024 годы».

 На реализацию Программы в 2019 году запланировано - 7 815,6 тыс. рублей, фактически использовано по итогам второго квартала- 7 046,53 тыс. рублей, что составляет - 90,16 %.

На организацию детского питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (стоимость продуктов питания) из областного бюджета выделено 2061,61,5 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета- 229,07 тыс. рублей.

Организация 3-х разового питания в Школьных лагерях (лагерь дневного пребывания) была организована в соответствие с Примерным 10-дневным меню для питания детей с 7 лет и старше в лагерях дневного пребывания муниципальных бюджетных образовательных учреждений, утвержденным Председателем МКУ «Комитет по социальной политики и культуре» и согласованным с руководителем Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Стоимость питания на 1 день составила 126 рублей.

На подготовку к оздоровительному сезону 2019 года МБУ ДОЛ «Солнечный» и его филиала «Юный Горняк» из местного бюджета муниципального образования Слюдянский район было выделено 2,5 млн. рублей. Денежные средства из областного бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений Слюдянского района, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 2019 году не выделялись.

 Для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения большое значение имеет работа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

 В июне 2019 года на базе образовательных учреждений функционировало 17 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 1010 человек

В летний период дети и подростки были задействованы в детском волонтерском движении, экологических отрядах, школьном лесничестве, Летней школе по предметной направленности. Досуговой деятельностью (экспедиции, походы, социальные акции, тренировочные сборы, кружки, клубы, мастер-классы, познавательно-развлекательные и оздоровительные мероприятия), организованной в рамках реализации плана проведения малозатратных форм детского отдыха, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 23 мая 2019 года № 372, охвачен 2151 ребенок.

Трудовой деятельностью охвачено 774 подростка, том числе на пришкольных участках- 189 чел.

171 подросток в возрасте с 14 до 18 лет в июне был временно трудоустроен (ремонтные бригады - 162 человек, работа на пришкольном участке - 9 человек). Совместно с ЦЗН их труд был оплачен. Для этих целей из местного бюджета было выделено 480 000 рублей.

Загородный ДОЛ «Солнечный» своевременно и качественно подготовлен к летнему оздоровительному сезону, в течение трех сезонов в нем оздоровлено - 1138 человека, в том числе 318 детей из Слюдянского района.

В летний период 2019 года на территории района действовало пять загородных стационарных лагерей, находящихся на балансе других ведомств: «Жемчужина Сибири», «Чайка», «Ангасолка» (стационарный и палаточный лагерь), палаточный лагерь «Святослав» в них отдохнуло - 1216 человек, в том числе 357 детей из Слюдянского района.

В летний период оздоровлено 2 600 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Одним из приоритетных направлений летней оздоровительной кампании 2019 года обозначена деятельность образовательных организаций по достижению полноты охвата организованными формами несовершеннолетних, состоящих на учете в ГДН ОМВД России по Слюдянскому району, в КДН и ЗП, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, малообеспеченных семьях.

 В летний период 2019 года в стационарных лагерях оздоровлено 357 детей Слюдянского района, находящийся в трудной жизненной ситуации, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Категории детей, оздоровленных по ТЖС** | Количество  |
| Дети – сироты (приемные, опекаемые)  | 14 |
| Дети, из малообеспеченных семей | 50 |
| Дети из многодетных семей | 107 |
| Дети, из семей одиноких родителей | 85 |
| Дети – инвалиды | 0 |
| Иные категории детей | 45 |
| **Из них:** |   |
| - дети, из семей СОП | 23 |
| - дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, ГДН | 22 |
| **Общее** | **357** |

По состоянию на 15.08.2019 года численность несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, составляет 75 человек, в том числе на учете в ГДН РОВД - 52 обучающихся общеобразовательных школ. В летний период 2019 года организованными формами отдыха и оздоровления было занято 75 несовершеннолетних, состоящих на внутри школьном учете и профилактическом учете в КДН и ГДН РОВД, что составляет 100 % от общего числа.

Всего летом 2019 года разными формами оздоровления было охвачено 4615 ребенок (77% от общего числа детского населения Слюдянского района).

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район на 2019-2024 годы» позволила закрепить положительную динамику развития системы отдыха и оздоровления детей и повысить качество предоставляемых услуг в сфере оздоровления и отдыха детей.

**Заместитель мэра**

**по социально-культурным вопросам Т. Н. Усачева**