**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**Слюдянского муниципального образования**

г.Слюдянка 9 апреля 2019г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2019/32**

**на проект решения Думы Слюдянского муниципального образования «Об отчете о выполнении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» за 2018 год**

Заключение подготовлено на основании ст.9 Положения о Ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования, утвержденного решением Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018 № 60 IV-ГД.

При проведении финансово-экономической экспертизы и подготовке заключения использованы следующие представленные документы:

1. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» (далее – Программа) с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Слюдянского городского поселения.
2. Муниципальные контракты (электронно).
3. Акты выполненных работ (оригиналы документов просмотрены в бухгалтерии АСГП).
4. Устав Слюдянского муниципального образования.
5. Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ).

**Результаты экспертизы:**

Представленным на экспертизу 09.04.2019 года проектом предусматривается утверждение отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» на основании пункта 45 главы 4 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Слюдянского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 04.12.2018 № 1207.

В результате рассмотрения представленного проекта **установлено следующее:**

В составе муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы»3 подпрограммы: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования», «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства», «Организация уличного освещения». Согласно данных бухгалтерского учета, в 2018 году на реализацию Программы направлено 12 270 384,34 руб., в том числе 8 159 840,67 руб. средства муниципального дорожного фонда, из них 5 925 442,7 руб. за счет поступлений акцизов на нефтепродукты, 2 234 397,97 руб. – собственные доходы бюджета СМО.

 Основным принципом при выполнении мероприятий Программы было достижение задач, установленных Программой:

1. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города.
2. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, технических средств, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.
3. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.
4. Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города.
5. В рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» реализованы следующие мероприятия:
	1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Некрасова г.Слюдянка, общей площадью 3315 кв.м.
	2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Капотина г.Слюдянка общей площадью 2306 кв.м.

Положение о дорожном фонде Слюдянского муниципального образования, устанавливающим порядок использования средств муниципального дорожного фонда, утверждено решением Думы Слюдянского муниципального образования от 31.10.2013 №59III-ГД.

Оплата работ произведена на основании муниципальных контрактов, актов выполненных работ (в том числе формы КС-2. КС-3), счетов, счет-фактур по КЦСР 7310169020 (средства муниципального дорожного фонда – акцизы) в сумме 5 085 329,17 руб. (100% от плановых назначений), КЦСР 7310123020 (средства муниципального дорожного фонда (местные) в сумме 132 181,51 руб. (100% от плановых назначений). Итого в рамках подпрограммы фактически израсходовано 5 217 510,68 руб.

1. В рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» реализованы следующие мероприятия:
	1. Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 1190 кв.м.;
	2. Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, общей площадью 942,8 кв.м.;

- Автомобильная дорога по ул. Куприна;

- Автомобильная дорога по ул. Парижской Коммуны;

- Автомобильная дорога по ул. Советская.

Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержден постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 23.01.2013 г №31, с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 16.10.2018 №1020.

* 1. Приобретены материалы для текущего ремонта автомобильных дорог, противогололедной подсыпки перекрестков и автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем объеме 700 куб.м.: 400 куб.м. щебня и 300,0 куб.м. отсева, соль техническая 15 тонн;
	2. Приобретено 136 дорожных знаков, 94 стойки и 94 крепления. Знаки приобретались в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и во исполнение проекта комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Схема разработана, находится на утверждении.
	3. Выполнены работы по подсыпке, расчистке, поливу автомобильных дорог общего пользования местного значения и перекрестков согласно перечня, утвержденного распоряжением администрации СГП, а также оказаны услуги автогрейдера для выравнивания грунтовых дорог.
	4. Поставлены комплектующие материалы к светофорам типа Т 7.1 для установки на пешеходных переходах:

- ул.Куприна в районе школы №2 г.Слюдянка.

- На пешеходном переходе по ул.Кутелева в районе школы №50 г.Слюдянка.

Оплата работ произведена на основании муниципальных контрактов, актов выполненных работ (в том числе формы КС-2. КС-3), счетов, счет-фактур по КЦСР 7320169040 (средства муниципального дорожного фонда – акцизы) в сумме 840 113,53 руб. (70,6% от плановых назначений в сумме 1 189 926,69 руб.), КЦСР 7320123040 (средства муниципального дорожного фонда (местные) в сумме 2 102 216,46 руб. (89,3% от плановых назначений в сумме 2 352 979,77 руб.). Итого в рамках подпрограммы фактически израсходовано 2 942 329,99 руб. от плана 3 542 906,46 руб. (исполнение 83%).

1. В рамках подпрограммы «Организация уличного освещения» реализованы следующие мероприятия:
	1. Оплата электроэнергии.
	2. Автоуслуги для обслуживания уличного освещения.
	3. Приобретение материальных запасов (Опоры, светильники, фонари, прожектор, СИП и прочее). Материальные запасы приобретены для производства работ: монтаж новых линий освещения, замена светильников на светодиодные, установка светодиодных прожекторов и др.).
	4. Замена кабельных муфт ТП-21, КЛ-0,4 кВ между домами ул.Ленина 1Б-1В.

Оплата работ произведена на основании муниципальных контрактов, актов выполненных работ (в том числе формы КС-2. КС-3), счетов, счет-фактур по КЦСР 7330123301 (средства местного бюджета) в сумме 4 110 543,67 руб. (83% от плановых назначений в сумме 4 953 475,63 руб.).

Итого по муниципальной программе исполнение составило 12 270 384,34 руб. или 89,5% от плановых назначений в сумме 13 713 892,77 руб.

Неисполнение 1 443 508,43 руб., в том числе:

- частично не выполнены работы по устройству дорожной разметки на сумму 345 134,72 руб. Включение данного мероприятия осуществлено в ноябре 2018 года в связи с увеличением плановых поступлений от акцизов на нефтепродукты. В связи с наступлением низких температур, мероприятие не выполнено и перенесено на 2019 год;

- экономия денежных средств на оплату уличного освещения в сумме 222 209,3 руб.;

- экономия денежных средств на оплату услуг КДМ в сумме 88 434,06 руб. в связи с погодными условиями (малоснежная зима);

- заключение муниципальных контрактов, предусматривающих срок исполнения в 2019 году: обслуживание уличного освещения, автоуслуги, приобретение щебня, отсева.

**Выводы:** финансово-экономические нарушения не выявлены. Мероприятия муниципальной программы соответствуют ее цели и задачам. Частичное неисполнение Программы объясняется в том числе экономией энергоресурсов, соответственно, экономией бюджетных средств. Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования **рекомендует** проект решения Думы Слюдянского муниципального образования «Об отчете о выполнении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» за 2018 год к рассмотрению и утверждению на очередном заседании Думы Слюдянского муниципального образования в предложенной редакции.

Председатель ревизионной комиссии

Слюдянского муниципального образования С.Б. Адамова