**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**Слюдянского муниципального образования**

г.Слюдянка 18 февраля 2019г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2019/18**

**на проект решения Думы Слюдянского муниципального образования «Об отчете о выполнении муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы» за 2018 год»**

Заключение подготовлено на основании ст.9 Положения о Ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования, утвержденного решением Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018 № 60 IV-ГД.

При проведении финансово-экономической экспертизы и подготовке заключения использованы следующие представленные документы:

1. Муниципальная программа «Благоустройство Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы» с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 29.11.2018 №1197.
2. Устав Слюдянского муниципального образования.
3. Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ).

**Результаты экспертизы:**

Представленным на экспертизу 15.02.2019 года проектом предусматривается утверждение отчета о выполнении муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» на основании пункта 45 главы 45 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Слюдянского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 04.12.2018 № 1207.

В результате рассмотрения представленного проекта **установлено следующее**:

В составе муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы 4 подпрограммы:

- Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территории Слюдянского муниципального образования;

- Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования

- Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования

- Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования

Объёмы и источники финансирования (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подпрограмма/источник финансирования** | **2018** | | **Отклонение,** | **Исполнение,**  **%** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | **Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территории Слюдянского муниципального образования** | **11 843 389,5** | **11 810 034,16** | **33 355,34** | **99,7** |
|  | За счет средств местного бюджета | 6 721 889,5 | 6 688 534,16 | 33 355,34 | 99,5 |
| За счет средств областного бюджета | 5 121 500 | 5 121 500 | 0 | 100 |
| 2 | **Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования** | **1 705 973,63** | **1 695 457,39** | **10 516,24** | **99,4** |
| За счет средств местного бюджета | 1 705 973,63 | 1 695 457,39 | 10 516,24 | 99,4 |
| 3 | **Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования** | **834 699,97** | **763 796,02** | **70 903,95** | **91,5** |
| За счет средств местного бюджета | 834 699,97 | 763 796,02 | 70 903,95 | 91,5 |
| 4 | **Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования** | **34 227,09** | **11 516,45** | **22 710,64** | **33,6** |
| За счет средств местного бюджета | 34 227,09 | 11 516,45 | 22 710,64 | 33,6 |
|  | **ИТОГО, в т.ч.:** | **14 418 290,19** | **14 280 804,02** | **137 486,17** | **99** |
| За счет средств местного бюджета | 9 296 790,19 | 9 159 304,02 | 137 486,17 | 99 |
| За счет средств областного бюджета | 5 121 500 | 5 121 500 | 0 | 100 |

1. Подпрограмма «Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территории Слюдянского муниципального образования»:

Расходы осуществлены по подразделу 0503:

КЦСР 74101S2370 реализация перечня народных инициатив: 5 121 500 руб. – областной бюджет, 569 056 руб. – местный бюджет. По видам расходов:

226 (работы, услуги) – 5 451 316 руб. (4 906 184,01 руб. – областной бюджет, 545 131,99 руб. – местный бюджет). Оплачены следующие мероприятия: благоустройство территории автостанции в г.Слюдянке по улице Ленина, 110; благоустройство парка "Железнодорожник" (Прибрежный) в г. Слюдянке; установка памятного знака воинам-интернационалистам в парке "Перевал"; установка освещения в сквере Слюдянских Красногвардейцев в г.Слюдянке.

310 (увеличение стоимости основных средств) – 239 240 руб. (215 315,99 руб. – областной бюджет, 23 924,01 руб. – местный бюджет). Оплачены следующие мероприятия: приобретение деревянной горки для установки в зимний период на центральной площади; приобретение стенда "Почетные граждане" в г.Слюдянка.

КЦСР 7410124101 содержание и озеленение комплекса благоустройства: 5 897 405,11 руб. (местный бюджет). По видам расходов:

226 (работы, услуги) – 895 270,78 руб. Выполнены мероприятия: формовочная обрезка и спиливание ветхих деревьев; летнее содержание газонов, посадка многолетних цветов, уход за цветами, установка металлоконструкций для благоустройства города; изготовление деревянной горки для мкр.Рудоуправление; изготовление и установка деревянных пешеходных лестниц с поручнями в м-н "Березовый", парк "Перевал"; проверка достоверности определения сметной стоимости: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, парка по ул.Слюдянских Красногвардейцев, общественных территорий, экспертиза транспортного средства.

310 (увеличение стоимости основных средств) - 4 650 298,33 руб. Приобретена коммунальная техника: мусоровоз КО -440-5 (ХМ890ВО).

340 (увеличение стоимости материальных запасов) - 351 836 руб. Выполнены мероприятия: приобретение рассады цветов, мотокос; приобретение материалов для установки детских игровых комплексов).

КЦСР 7410124104 обслуживание фонтана: 222 073,05 руб. (местный бюджет). По видам расходов:

223 (коммунальные услуги) – 222 073,05 руб.

1. Подпрограмма «Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования»:

Расходы осуществлены подразделу 0503:

КЦСР 7420124201 организация мероприятий по уборке территории:1 695 457,39 руб. (местный бюджет). По видам расходов:

222 (транспортные услуги) - 334 795,5 руб. Оплата техники, привлекаемой для выполнения работ по уборке территории

225 (работы, услуги по содержанию территории) – 995 731,46 руб. (уборка мест массового пребывания людей)

226 (работы, услуги) – 325 727,53 руб. (привлечение трудящихся школьников, ремонт туалета и выгребных ям, оплата функциональной техники (погрузчик, автокран, автовышка)

340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 39 202,9 руб. Оплачено приобретение материальных запасов (мешков, перчаток).

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования»

Расходы осуществлены подразделу 0503:

КЦСР 7430124301 организация мероприятий по уборке несанкционированных свалок: 763 796,02 руб. (местный бюджет). По видам расходов:

225 (работы, услуги по содержанию территории) 763 796,02 руб. Оплачены работы по уборке несанкционированных свалок с прибрежной полосы оз.Байкал и других мест скопления мусора.

1. Подпрограмма «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования»

Расходы осуществлены подразделу 0503:

КЦСР 7440124401 организация мероприятий по вывозу и захоронению безродных, невостребованных умерших: 11 516,45 руб. (местный бюджет). По видам расходов:

222 (транспортные услуги) – 11 516,45 руб. оплачена перевозка невостребованных трупов в морг.

Оплата мероприятий муниципальной программы произведена в соответствие с заключенными муниципальными контрактами, счетами, счет-фактурами, актами выполненных работ.

Программа исполнена на 99%. Неисполнение муниципальной программы в сумме 137 486,17 руб. за счет местного бюджета в связи с экономией по итогам заключенных контрактов.

Отражение финансового исполнения Программы соответствует документам бухгалтерской отчетности.

**Выводы:** финансово-экономические нарушения не выявлены. Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования **рекомендует** проект решения Думы Слюдянского муниципального образования «Об отчете о выполнении муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы» за 2018 год»к рассмотрению и утверждению на очередном заседании Думы Слюдянского муниципального образования в предложенной редакции.

Председатель ревизионной комиссии

Слюдянского муниципального образования С.Б. Адамова