Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 02.02.2021 № 4 IV – ГД

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Слюдянского муниципального образования

на 2019-2024 г.г.» за 2020 год

Заслушав информацию заведующего отделом коммунальной инфраструктуры и стратегического развития администрации Слюдянского городского поселения Бабученко А.Н. и руководствуясь статьями 10, 33 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции  Российской Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU385181042020002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Принять к сведению отчет:

  - О выполнении мероприятий 2020 года муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 г.г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1289 с учетом последующих и последних изменений от 23.12.2019 № 1249, от 02.03.2020  № 158, от 27.03.2020 г. № 213, от 01.06.2020 № 345, от 19.06.2020 № 392, от 18.08.2020 № 495, от 01.10.2020 № 582, от 26.11.2020 № 685 (Приложение №1).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы (Приложение №2).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019-2024 годы (Приложение №3).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Чистая вода» на 2019-2024 годы (Приложение №4).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы (Приложение №5).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2019-2024 годы (Приложение №6).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы (Приложение №7).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования» (Приложение №8).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал новости» или в приложении к ней, а также разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                             В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                             А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 4 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2024 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД

Целью муниципальной программы определено повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования.

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:

##### Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики, энергетики Слюдянского муниципального образования;

##### Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

##### Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов);

##### Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Слюдянского муниципального образования;

##### Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности;

##### Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Слюдянского муниципального образования;

##### Обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Комплексный характер целей и задач программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 6 «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы.

Подпрограмма 7 «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования».

Общий плановый объем финансового обеспечения реализации программы в 2020 году составил 17 146 607,09 рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 12 998 000,00 руб., федерального бюджета 0,0 руб., средств местного бюджета – 4 148 607,09 рублей, фактический % выполнения составил 97,8%,  в том числе по подпрограммам:

| Наименование программы/ подпрограммы | Источник финансирования программы/ подпрограммы | Запланированный объем финанси- рования, руб. | Фактический объем финанси- рования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024г.г. | ВСЕГО: | 17 146 607,09 | 16 769 521,49 |
|  | За счет средств местного бюджета, руб. | 4 148 607,09 | 3 856 125,37 |
|  | За счет средств областного бюджета, руб. | 12 998 000,00 | 12 913 396,12 |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования | За счет средств местного бюджета, руб. | 2 323 311,25 | 2 323 311,25 |
|  | За счет средств областного бюджета, руб. | 12 873 000,0 | 12 788 396,12 |
| Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) | За счет средств областного бюджета, руб. | 125 000,0 | 125 000,0 |
| Чистая вода | За счет средств местного бюджета, руб. | 1 047 733,45 | 1 032 500,45 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования | За счет средств местного бюджета, руб. | 280 407,99 | 271 346,14 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | За счет средств местного бюджета, руб. | 497 154,40 | 228 967,53 |
| Информирование населения Слюдянского муниципального образования | За счет средств местного бюджета, руб. | 0 | 0 |
| Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования | За счет средств местного бюджета, руб. | 0 | 0 |

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в 2020 году запланированные программные мероприятия выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Неисполнение муниципальной программы в сумме 337 085,60 руб., в том числе за счет средств местного бюджета Слюдянского муниципального образования в сумме 292 481,72 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 84 603,88 руб.

Обусловлено отсутствием денежных средств местного бюджета для оплаты муниципальных контрактов в сумме 292 481,72 руб.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в 2020 году в сумме 84 603,88 руб. за счет средств областного бюджета обусловлены недофинансированием, муниципальные контракты выполнены и оплачены в полном объеме.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Чистая вода» на 2019-2024 годы в 2020 году в сумме 15 233,0 руб. обусловлены отсутствием денежных средств местного бюджета на оплату муниципального контракта.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» в сумме 9061,85 руб. обусловлены отсутствием денежных средств местного бюджета для оплаты договора на оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома в районе дома № 115 по ул.Ленина в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в сумме 268 186,87 руб. обусловлены отсутствием денежных средств местного бюджета на оплату взносов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2020 год

| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы» |
| Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 г.г. |
| 11. | Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей в общем объеме инженерных сетей, %. | % | 0,02 | 0,017 | + | 85% | Замена тепловых сетей – 0,823 км., водопроводных сетей – 1,016 км., канализационных сетей 0,066 км. Общая протяженность сети ТС -31,364 км., ВС-33,439 км., ВО - 45,521 км. |
| 22. | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед; | ед. | 5 | 18 | + | 360% | Согласно перечня мероприятий |
| .3. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %. | % | 0,24 | 0,14 | - | 58,3% | Отпуск в сеть – Гкал 152,196 тыс.Гкал Отпуск потребителям -131,054 тыс.Гкал |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)" на 2019-2024 г.г. |
| 1. | Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере водоснабжения, %. | % | 1 | 2 | + | 200% |  |
| .2. | Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере водоотведения, %. | % | 1 | 1 | + | 100% |  |
| Подпрограмма 3 "Чистая вода" на 2019-2024 годы |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,01 | 0,01 | + | 100% | Анализы питьевого водоснабже- ния в пределах допустимых норм |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,01 | 0,0 | + | 100% |  |
| 3. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, %. | % | 0,82 | 0,82 | + | 100% | Численность населения 18542 чел, обеспечено ХВС 15079 чел |
| Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2019-2024 годы |
| 1 | Доля установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов холодного и горячего водоснабжения в помещениях от общего объема помещений муниципального жилищного фонда Слюдянского муниципального образования, %. | % | 34,4 | 35,05 | + | 101,9% | Потребность в оснащении по состоянию на 01.01.2020 года составила 97 муниципальных жилых помещений, по состоянию на 01.01.2021 года составила 63 |
| Подпрограмма 5 "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2019-2024 годы |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Подпрограммой, ед; | ед. | 3 | 1 | + | 33% | В связи с изменениями в краткосрочном плане реализации в 2020-2022 г.г. региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД на 2014-2043 годы (приказ министерства жилищной политики от 10.02.2020 года № 58-4-мпр) |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Подпрограммой, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования, %. | % | 4,4 | 3,6 | + | 81,8% |  |
| Подпрограмма 6 "Информирование населения Слюдянского муниципального образования о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере " на 2019-2024 годы |
| 1. | Количество проведенных встреч представителей Слюдянского городского поселения, коммунальных и иных организаций с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. | ед. | 2 | 2 | + | 100% |  |
| 2. | Количество подготовленных тематических материалов и брошюр. | ед. | 3000 | 0 | + | 0% |  |
| Подпрограмма 7 "Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы |
| 1 | Доля объема материалов аварийно-технического запаса Слюдянского муниципального образования | тонн | 0 | 0 | - | - |  |

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

Ф факт

Э бв  =  ---------------- Х 100 %,

Ф план

где:

- Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

- Ф факт – фактическое основание средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

- Ф план - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы» за 2020 год оценивается как эффективная.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                               А.Н. Бабученко

Приложение № 2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 4 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2020 ГОД

В 2020 году на реализацию муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» запланированы денежные средства в сумме 15 196 311,25 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета              2 323 311,25 руб., за счет средств областного бюджета 12 873 000,00 руб.

Основной целью подпрограммы является - модернизация теплоисточников для повышения качества теплоснабжения и снижение тарифа, за счет сокращения издержек на производство тепловой энергии.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

1. Реализация комплексных мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

2. Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка.

3. Обеспечение выполнения предписаний «Ростехнадзора».

4. Обеспечение необходимой документации и разработок для организации мероприятия по объединению систем теплоснабжения центрального микрорайона и микрорайона «Рудо», объединению систем теплоснабжения микрорайона «Перевал» и «Стройка».

Основные мероприятия подпрограммы – капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования для котельных, материалов и оборудования для капитального ремонта инженерных сетей г. Слюдянка и скважин; разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, экспертное исследование проектной документации.

Для организации теплоснабжения Слюдянского муниципального образования в 2019 году были выполнены мероприятия по ремонту котельно-вспомогательного оборудования на котельных «Рудо», «Стройка», «Центральная» г.Слюдянка, выполнена замена отдельных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 2 323 311,25 | 2 323 311,25 | 0,0 |
| Бюджет Иркутской области | 12 873 000,0 | 12 788 396,12 | 84 603,88 |
| ИТОГО | 15 196 311,25 | 15 111 707,37 | 84 603,88 |

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы отражены в приложении № 1 к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» за 2020 год.

Причинами отклонения от запланированного объема средств неиспользованных средств областного бюджета в сумме 84 603,88 руб., является – недофинансирование за счет средств областного бюджета.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение №1 к отчету о выполнении мероприятий

муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Слюдянского муниципального образования»

ОСНОВНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование объектов, мероприятий | Всего, руб. | За счет средств местного бюджета | За счет средств субсидий из областного бюджета | Анализ эффективности проведенных мероприятий, экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования, приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования, трубной продукции и материалов для замены инженерных сетей, ремонт инженерных сетей Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
| 1 | Ремонт дизельгенераторов на котельные г.Слюдянка | 139 958,87 | 139 958,87 | 0,0 | В целях запуска дизель-генераторных установок для обеспечения резервным источником электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры ДГ 320 кВт |
| 2 | Поставка дымососов ДН 12,5 на котельную "Перевал" - 2 шт. | 551 826,80 | 551 826,80 | 0,0 | Восстановление работоспособности вспомогательного котельного оборудования, замена вышедших из работы дымососов |
| 3 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей в районе ж.д. №7 по ул.Бабушкина L-70м г.Слюдянка Иркутской области | 2 481 438,04 | 649 039,84 | 1 832 398,20 | Сокращение износа инженерных сетей, решение проблемных вопросов в системе теплоснабжения, водоснабжения |
| 4 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК №3 по ул. Советская до ул. Ленина ж.д №105 - 140 м.п. г.Слюдянка Иркутской области | 2 602 739,06 | 208 219,20 | 2 394 519,86 |  |
| 5 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК №1 ж.д. 16г ул. Ленина - 43м., через ТК№ 2 по ул. Вербная, до ТК №1а ул. Рябиновая -27 м.п. г.Слюдянка Иркутской области | 1 207 631,03 | 96 610,53 | 1 111 020,50 |  |
| 6 | Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,80-01 УЗ.с двигателем 200 кВт на КОС г.Слюдянка | 2 459 872,40 | 196 789,88 | 2 263 082,52 | Восстановление работоспособности вспомогательного оборудования |
| 7 | Замена тангенциальных песколовок на КОС г.Слюдянка | 4 304 250,06 | 344 340,15 | 3 959 909,91 |  |
| 8 | Поставка насоса Gobza для откачки иловых карт на КОС г.Слюдянка, насоса СМ 150-125-400/4-СД на КНС-3 стац.№1 «Очистные сооружения» г.Слюдянка | 297 418,25 | 23 793,47 | 273 624,78 | Восстановление работоспособности вспомогательного оборудования, замена вышедших из работы насосов |
| 9 | Замена КИП котла №3 на котельной "Центральная" г.Слюдянка | 1 036 783,03 | 82 942,68 | 953 840,35 | Восстановление работоспособности вспомогательного оборудования |
|  | ИТОГО: | 15 081 917,54 | 2 293 521,42 | 12 788 396,12 |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, экспертное исследование проектной документации: |
| 10 | Экспертное исследование проектной документации | 29 789,83 | 29 789,83 | 0,00 | Получение заключения от ГАУИО «Ирэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости на объект капитального ремонта: участка тепловых сетей от Теплового пункта котельной «Перевал» г.Слюдянка до врезки в надземную часть L-620 м.п.; участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от дома №1А до дома №9 г.Слюдянка. |
|  | ИТОГО: | 29 789,83 | 29 789,83 | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО | 15 111 707,37 | 2 323 311,25 | 12 788 396,12 |  |

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                                                                                                   А.Н. Бабученко

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 4 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ И СТАБИЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)» ЗА 2020 ГОД

Деятельность существующей системы тарифного (ценового) регулирования направлена на соблюдение сбалансированности интересов производителей и потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному регулированию, согласованности планов и программ (инвестиционных, производственных) организаций, производящих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги).

Основу тарифного (ценового) регулирования на местном уровне составляет Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»., Постановление Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 г. № 103-пп «Об утверждении положения о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам», Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года                    № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим  транспортом в Иркутской области», Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами администрация Слюдянского городского поселения осуществляет регулирование:

- тарифов (цен) на товары и услуги организаций в сфере водоснабжения и водоотведения,

- тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам.

Приоритетной задачей тарифной политики в настоящее время и в среднесрочной перспективе является ограничение темпов роста тарифов (цен) при сохранении существующих надежности и качества снабжения потребителей товарами и услугами.

Цели и задачи подпрограммы «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019 - 2024 годы (далее - подпрограмма) вытекают из положений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и от 13 мая 2010 года № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

В соответствии с вышеназванными документами сформированы стратегические цели подпрограммы:

обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров (работ, услуг) путем установления экономически обоснованных тарифов (цен) в рамках законодательства;

проведение необходимых контрольных мероприятий;

обеспечение эффективной работы администрации Слюдянского городского поселения путем улучшения его материально-технической базы и создания благоприятных условий труда его сотрудников.

В соответствии с основными стратегическими целями определены следующие тактические задачи подпрограммы:

1. Осуществление государственного регулирования тарифов (цен) на территории Слюдянского муниципального образования в соответствии с законодательством.

Данная задача отражает необходимость обеспечения качества и обоснованности принимаемых решений по определению (установлению) тарифов (цен) в сферах деятельности субъектов естественных монополий, организаций жилищно-коммунального комплекса и иных объектов тарифного (ценового) регулирования.

2. Осуществление государственного контроля за соблюдением тарифов (цен) в регулируемых сферах.

На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" одной из задач администрации Слюдянского городского является государственный контроль, направленный на защиту законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений.

3. Обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Тарифная (ценовая) политика основывается на принципе доступности информации для потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному регулированию, и на принципе свободного доступа к информации о регулируемой деятельности организаций, тарифы (цены) на товары (работы, услуги) которых подлежат государственному регулированию.

Реализация принципа свободного доступа потребителей к информации о регулируемой деятельности организаций, тарифы (цены) на товары (работы, услуги) которых подлежат государственному регулированию, предполагает обеспечение доступности для населения сведений о составе товаров (работ, услуг) и их стоимости в порядке, установленном законодательством.

Принцип свободного доступа к информации о регулируемой деятельности организаций, осуществляющих услуги по водоснабжению и водоотведению  обязывает указанные организации обеспечить свободный доступ к информации об их регулируемой деятельности (о регулируемых товарах (работах, услугах)) в соответствии со стандартами раскрытия информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, путем ее размещения в средствах массовой информации, в том числе электронных, и предоставления на основании письменных запросов потребителей регулируемых товаров (работ, услуг).

Таким образом, в рамках подпрограммы должна быть решена задача по обеспечению открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Результатом этого должно стать образование насыщенного информационного пространства, максимально заполняющего информационные пробелы в проблемных областях.

Особенностью тарифной (ценовой) политики, проводимой в администрации Слюдянского городского поселения, является то, что все функции, находятся в прямой зависимости от законодательства Российской Федерации и предельных уровней тарифов (цен), устанавливаемых ФСТ России. Отступление от данных норм, равно как и не установление тарифов (цен), невозможно. В связи с этим как отдельная цель подпрограммы и соответствующие ей задача и мероприятие выделено обеспечение эффективной работы администрации Слюдянского городского поселения путем улучшения его материально-технической базы и создания благоприятных условий труда его сотрудников.

Таким образом, в рамках подпрограммы задача по обеспечению открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в сфере водоснабжения, водоотведения в общем объеме финансирования в 2020 году в сумме 125 000,0 руб.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 4 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЧИСТАЯ ВОДА» ЗА 2020 ГОД

Подпрограмма содержит комплекс задач по созданию условий для достижения цели подпрограммы, а именно: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для развития механизмов государственно-частного партнерства;

2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели подпрограммы и направлены на стимулирование притока долгосрочных внебюджетных инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие подпрограммы – развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод и инженерных сетей.

Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Чистая вода" 2019-2024 г.г. в 2020 году отражены в таблице №1.

Таблица №1.

| № | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, устройство объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и инженерных сетей |
| 1 | Приобретение водоразборных колонок: КВ -4 - 2 шт., установлены ул.Набережная, 12, ул.Капотина, 12. | 18 205,33 |
| 2 | Приобретение резервных насосов на скважины: 1) насоса ЭЦВ 5-6,5-120 на скважину м-н Березовый 2) насоса Д 200-36 ВТП Перевал 3) насоса Lowara 125 (резерв для насосной станции по ул.Кутелева) | 843 209,34 |
| 3 | Приобретение насосов СМ 100-65-200-2 (2 шт) на КНС №2 стац.№2 «Очистные сооружения», КНС «Квартал» стац.№ 3 | 171 085,78 |
| 4 | Получение справки о гидрогеологических характеристиках р.Похабиха в отделе гидрометобеспечения ФГБУ «Иркутское УГМС» | 15 233,00 |
|  | Итого: | 1 047 733,45 |

Фактический объем финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета составил 1 032 500,45 руб.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 1 047 733,45 | 1 032 500,45 | 15 233,0 |
| ИТОГО | 1 047 733,45 | 1 047 733,45 | 15233,0 |

Указанные мероприятия выполнены в полном объеме в установленный контрактами срок.

Причиной отклонения от запланированного объема средств неиспользованных средств местного бюджета в сумме 15233,0 руб. является – отсутствие денежных средств местного бюджета для оплаты муниципального контракта.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение № 5

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 4 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2020 ГОД

Основной целью данной подпрограммы является реализация механизма энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства и административных зданий Слюдянского муниципального образования, переход на рациональный отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

- Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки.

- Организация учета потребления энергоресурсов, а также контроля за их потреблением в многоквартирных домах, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

Основное мероприятие подпрограммы "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования".

Мероприятие -  Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Слюдянского муниципального образования.

Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования " 2019-2024 г.г. в 2020 году отражены в таблице №1.

Таблица №1.

| № | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
| "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования" |
| 1 | Проектирование узлов учета тепловой энергии на объектах теплоснабжения: котельные СМП, Стройка, Собственная база, Ростелеком, Резерв, Дом ребенка, Электрокотельная в п.Сухой ручей, | 56 696,14 |
| 2 | Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям электроснабжения объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома в районе дома № 115 по ул.Ленина г.Слюдянка 10% платы с даты заключения договора | 9 061,85 |
| 3 | Услуги по ремонту воздушной линии электрических сетей к многоквартирному жилому дому № 49 по ул.Куприна г.Слюдянка | 214 650,0 |
|  | Итого: | 280 407,99 |

Фактический объем финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета составил 271 346,14 руб.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 280 407,99 | 271 346,14 | 9 061,85 |
| ИТОГО | 280 407,99 | 271 346,14 | 9 061,85 |

Причиной отклонения от запланированного объема средств направленных на завершение работ являются - отсутствие денежных средств местного бюджета для оплаты договора на оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома в районе дома № 115 по ул.Ленина в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                               А.Н. Бабученко

Приложение № 6

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 4 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

##### «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» ЗА 2020 ГОД

В соответствии с действующим жилищным законодательством обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников жилых и нежилых помещений в таком доме. В результате техническое состояние значительной части многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к эксплуатации жилого фонда. Высокая степень износа жилищного фонда не позволяет создать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает создание эффективной системы планового проведения капитального ремонта.

Целями Программы являются:

- Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области;

- Контроль своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Для достижения указанных целей планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Проведение капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах на территории Слюдянского муниципального образования (в том числе многоквартирных домах, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры, а также многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или актуализации Программы приняты решения о сносе или реконструкции.

2. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Слюдянского муниципального образования.

3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, обеспечение сохранности многоквартирного жилищного фонда, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов на территории Слюдянского муниципального образования.

Всего на территории Слюдянского муниципального образования расположено                          299 многоквартирных домов, в том числе 242 многоквартирных дома включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы. Работа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» началась с 2009 года. В период с 2009 года по 2020 год на территории Слюдянского муниципального образования было отремонтировано 88 многоквартирных домов общей площадью 88,5 тыс.кв.м., что составило 28 % от общего числа многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

В целях реализации подпрограммы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом необходимости их оказания и (или) выполнения одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, определяемой по результатам мониторинга технического состояния многоквартирных домов, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и администрация Слюдянского городского поселения утверждают краткосрочные планы реализации подпрограммы в порядке, установленном статьей 8 Закона Иркутской области № 167-ОЗ. С целью создания устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах, в состав платы собственников за жилое помещение и коммунальные услуги включается обязательный ежемесячный взнос на капитальный ремонт.

Средства взносов собственников, в том числе муниципальных образований, как собственников муниципальных квартир, каждого многоквартирного дома аккумулируются и образуют фонд капитального ремонта многоквартирного дома.

Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены Региональной Программой, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет средств собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, только если указанные многоквартирные дома расположены на территории того же муниципального образования Иркутской области.

Общий плановый объем финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета составил  497154,40 руб.– оплата взносов за муниципальные жилые помещения в количестве 305 квартир, на проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах Слюдянского муниципального образования. Требования ЖК РФ, Закона Иркутской области от 27.12.2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» учтены.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 497154,40 | 228967,53 | 268186,87 |
| ИТОГО | 497154,40 | 228967,53 | 268186,87 |

Причиной отклонения от запланированного объема средств неиспользованных средств местного бюджета в сумме 268186,87 руб., является отсутствие денежных средств местного бюджета для оплаты взносов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Слюдянского муниципального образования.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение № 7

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 4 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

##### «ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2020 ГОД

Целью подпрограммы является организация широкомасштабного информирования населения Слюдянского муниципального образования о ходе преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории Слюдянского городского поселения, повышение роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация настоящей Подпрограммы осуществляется выполнением комплекса следующих мероприятий:

- Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сферах, о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Слюдянского муниципального образования, в том числе во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти Иркутской области, мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере в соответствии с Порядком информирования средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, на территории Слюдянского муниципального образования, по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

- Размещение на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Слюдянского муниципального образования, в том числе во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти Иркутской области, мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере в соответствии с Порядком Порядок размещения информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

- Проведение регулярных встреч представителей администрации Слюдянского городского поселения, организаций коммунального комплекса и иных с гражданам по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства не реже одного раза в квартал. Ответственным за организацию встреч является администрация Слюдянского городского поселения в лице главы Слюдянского муниципального образования.

- Организация и проведение информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей общественности осуществляется в целях повышения информированности граждан по вопросами жилищно-коммунального хозяйства и проводится не реже одного раза в квартал, рекомендуемой продолжительностью четыре часа.

Ответственным за организацию информационных семинаров является администрация Слюдянского городского поселения в лице главы Слюдянского муниципального образования;

- Проведение мероприятий - «круглых столов», конференций, форумов, совещаний - по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций с периодичностью их проведения не реже двух раз в год.

Ответственным за их организацию является администрация Слюдянского городского поселения в лице главы Слюдянского муниципального образования;

В целях повышения уровня грамотности руководителей организации коммунального комплекса, а также в целях информационного взаимодействия администрация Слюдянского городского поселения не реже 1 раза в месяц проводит планерные совещания  руководителями организаций коммунального комплекса.

В 2020 году мероприятия Подпрограммы реализовывались силами администрации Слюдянского поселения, посредством публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте администрации Слюдянского городского поселения по следующим темам:

- проведение собраний, встреч в многоквартирных домах;

- публикация информационных писем «Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года»; «О принятии долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение на территории Слюдянского муниципального образования»; «О проведении капитального ремонта в многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»; «Информация о ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г. на территории Слюдянского муниципального образования»; «О реализации газа в баллонах на территории Слюдянского муниципального образования».

Данная подпрограмма в 2020 году не имела финансирования за счет средств местного бюджета.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение № 8

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 4 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, НАРУШАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

##### ЗА 2020 ГОД

Основной целью подпрограммы является - обеспечение эффективной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения на территории Слюдянского муниципального образования.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

- Создание неснижаемого нормативного запаса топлива на теплоисточниках города Слюдянка;

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами на территории Слюдянского муниципального образования;

- Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка.

Основное мероприятие подпрограммы – формирование, пополнение и хранение основных средств и материалов аварийно-технического запаса Слюдянского муниципального образования.

Данная подпрограмма в 2020 году не имела финансирования за счет средств местного бюджета.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 |

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко