Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 27.03.2025  № 46 V-ГД

Отчет о выполнении мероприятий

по муниципальной программе

«Безопасный город» на 2019-2025 годы» за 2024 год

Заслушав информацию заведующего отделом ГО и ЧС администрации Слюдянского городского поселения о выполнении мероприятий за 2024 год муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 – 2026 годы, руководствуясь ст. 10, 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 11 декабря 2024 года RU385181042024002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий за 2024 год муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 – 2026 годы (Приложения №1,2.3,4,5,6,7,8,9).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал-новости» или в приложении к ней и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского

городского поселения                                                                                                  А.В. Должиков

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                       М.М. Кайсаров

Приложение № 1,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.03.2025 № 46 V-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2024 год муниципальной программы

«Безопасный город» на 2019 - 2026 годы

Настоящая муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

- обеспечение и защита личности и общества от терроризма, предупреждение экстремистской деятельности, противодействие терроризму и минимизация последствий его проявлений, совершенствование профилактических мер антиэкстремистской направленности;

- совершенствование   резервов   финансовых   и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических   средств в целях гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- создание условий для повышения уровня общественной безопасности и охраны общественного порядка на территории Слюдянского городского поселения.

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2026 годы включает в себя восемь подпрограмм:

1. «Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

3. «Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

5.  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2026 г.»

6. «Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2026 г.»

7. «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

8. «Укрепление правопорядка на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

Источником финансирования муниципальной программы является бюджет Слюдянского муниципального образования.

Приоритетность финансирования мероприятий программы определяется коллегиально с учетом финансовых возможностей администрации Слюдянского муниципального образования и необходимости обеспечения безопасности населения, защищенности объектов и создания на территории поселения благоприятных условий для его социально-экономического развития.

Большое значение уделено проведению мероприятий по организации воспитательной работы среди подрастающего поколения и молодежи, направленной на формирование здорового

образа жизни.

При проведении праздничных мероприятий, посвященных знаменательным датам. стало обязательным привлечение подрастающего поколения и молодежи.

В программу празднований включены встречи с представителями старших поколений, участниками боевых действий, Почетными гражданами муниципального образования.                               Два раза в год, в дни празднования Дня России и Дня Конституции, в торжественной обстановке вручаются паспорта гражданина Российской Федерации 14-летним жителям Слюдянского муниципального образования.

С каждым годом все большее значение принимает волонтерское движение с привлечением молодых жителей Слюдянского городского поселения. Проводятся экологические субботники, акции различного направления. Проводимые мероприятия направлены на устранение причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, употреблению и распространению наркотиков.

Во всех подпрограммах предусмотрены и выполняются мероприятия профилактического направления:

- приобретение и распространение памяток-листовок по действиям населения:

- в случае угрозы чрезвычайных ситуаций различного характера (по вопросам обеспечения пожарной безопасности, о правилах поведения на водных объектах в зимний и летний периоды, об опасностях в паводковый и селевый периоды, информация по сигналам гражданской обороны, при землетрясении, о правилах поведения при угрозе возникновения террористической опасности, о профилактике экстремизма в молодежной среде, о негативных последствиях употребления наркотиков);

- размещение публикаций, направленных на информирование населения о действиях в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации различного характера, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения;

- организация видеоинформации в здании администрации в дни приема по личным вопросам и в дни проведения публичных мероприятий по вопросам безопасности при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера;

- установка информационных стендов и запрещающих знаков различной тематики;

- проведение комплексных рейдов, направленных на осуществление профилактической работы с населением.

Профилактическая работа посредством проведения бесед и распространения памяток-листовок проводилась в течение года в ходе проведения различных мероприятий, экологических субботников, сходов и встреч с населением, и совместных рейдов, проводимых администрацией Слюдянского городского поселения совместно с представителями ПСЧ-52, Отдела надзорной деятельности, ГИМС и ОМВД по Слюдянскому району.

В течение 2024 года в средствах массовой информации было размещено 62 публикации различного направления по вопросам безопасности, правилах поведения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

На городском видеоситиборде ежедневно, а также в здании администрации Слюдянского городского поселения в дни приема по личным вопросам и в дни проведения публичных мероприятий осуществляется трансляция видеороликов по теме безопасности жизнедеятельности населения.

В целях совершенствования материально-технической базы в администрации Слюдянского городского поселения сформирован резерв материально-технических ресурсов на сумму около 1 000 000,00 рублей, который постоянно совершенствуется и пополняется.                                             В состав резерва входят средства для ликвидации ЧС различного характера и для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составил 1 831 447,24 руб. за счет средств местного бюджета.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2024 год:

| № п/п | Наименование Подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования (руб.) |  |  |  | Исполнено |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| - Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств Слюдянского звена ТП РСЧС: | Местный Бюджет | 1 074 139,00 |  | 1 072 839,00 |  | 99,87 % |  | Остаток 1300,00 рублей в связи с недофинансирова-нием мероприятия «Абонентская плана за предоставление канала связи» |
| 1.1.1. | Приобретение материальных запасов для ликвидации и предупреждения ЧС | Местный Бюджет | 170 535,00 |  | 170 535,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение оборудования, инвентаря для ликвидации и предупреждения ЧС | Местный Бюджет | 894 000,00 |  | 894 000,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Абонентская плата за предоставление канала связи | Местный Бюджет | 9 604,00 |  | 8 304,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Пропаганда знаний в области защиты населения от ЧС: | Местный Бюджет | 4 933,50 |  | 4 933,50 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Оплата услуг за публикацию в СМИ вопросов в области защиты населения от ЧС | Местный Бюджет | 4 933,50 |  | 4 933,50 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 1 079 072,50 |  | 1 077 772,50 |  |  |  |  |
| - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на предотвращение угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты | Местный Бюджет | 62 692,49 |  | 62 692,49 |  | 89,55 % |  | Остаток 41 500,00 рублей в связи с недофинансирова-нием мероприятия «Оплата услуг за обслуживание, содержание и установка источников пожарного водоснабжения (гидрантов)» |
| 2.2.2. | Организация тушения лесных и ландшафтных (природных) пожаров на территории зеленой зоны и иных землях Слюдянского муниципального образования | Местный Бюджет | 62 692,49 |  | 62 692,49 |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение бесперебойной работы источников наружного противопожарного водоснабжения | Местный Бюджет | 313 972,00 |  | 272 472,00 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Оплата услуг за обслуживание, содержание и установка источников пожарного водоснабжения (гидрантов) | Местный Бюджет | 269 750,00 |  | 228 250,00 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Приобретение пожарных гидрантов и их комплектующих | Местный Бюджет | 44 222,00 |  | 44 222,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Пропаганда знаний и мер противопожарной безопасности | Местный Бюджет | 5 854,50 |  | 5 854,50 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Оплата услуг за публикацию в СМИ в области противопожарной безопасности | Местный Бюджет | 2 754,50 |  | 2 754,50 |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Приобретение памяток, листовок, баннера в области противопожарной безопасности | Местный Бюджет | 3 100,00 |  | 3 100,00 |  |  |  |  |
| 2.5. | Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Местный Бюджет | 14 808,00 |  | 14 808,00 |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Приобретение автономных пожарных извещателей в муниципальных квартирах маломобильных групп населения. Оплата услуг за работы по монтажу автономных пожарных извещателей. | Местный Бюджет | 14 808,00 |  | 14 808,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 397 326,99 |  | 355 826,99 |  |  |  |  |
| - Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обучение по категории "Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований" | Местный Бюджет | 15 600,00 |  | 15 600,00 |  | 100% |  |  |
| 3.3.1. | Обучение по категории "Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований" | Местный Бюджет | 15 600,00 |  | 15 600,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 15 600,00 |  | 15 600,00 |  |  |  |  |
| - Безопасность людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев на воде | Местный Бюджет | 21 160,00 |  | 21 160,00 |  | 100 % |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение информационных стендов и запрещающих знаков, а также материалов и оплату иных услуг для предотвращения гибели и травматизма людей на водных объектах | Местный Бюджет | 21 160,00 |  | 21 160,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Пропаганда знаний по вопросам безопасности на водных объектах | Местный Бюджет | 5 865,00 |  | 5 865,00 |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Оплата услуг за публикацию в СМИ по вопросам безопасности на водных объектах | Местный Бюджет | 5 865,00 |  | 5 865,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  |  | 27 025,00 |  | 27 025,00 |  |  |  |  |
| - О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Комплекс мер, направленных на усиление безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств: -организация информационных систем | Местный Бюджет | 373 993,00 |  | 335 273,00 |  | 89,72% |  | Остаток 38 720,00 рублей в связи с недофинансирова-нием мероприятия «Оплата услуг за обслуживание и содержание системы видеонаблюдения» |
| 5.7.2. | Оплата услуг за обслуживание и содержание системы видеонаблюдения | Местный Бюджет | 251 680,00 |  | 212 960,00 |  |  |  |  |
| 5.7.3 | Приобретение материалов для системы видеонаблюдения | Местный Бюджет | 122 313,00 |  | 122 313,00 |  |  |  |  |
| 5.8. | Изготовление и распространение методических рекомендаций, памяток, листовок по профилактическим мерам антитеррористического характера. Освещение вопросов антитеррористического направления в СМИ | Местный Бюджет | 2 949,75 |  | 2 949,75 |  |  |  |  |
| 5.8.1. | Оплата за освещение вопросов антитеррористического направления в СМИ | Местный Бюджет | 2 949,75 |  | 2 949,75 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5: |  |  | 376 942,75 |  | 338 222,75 |  |  |  |  |
| - Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6: |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались |  |  |
| 7. Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 7: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались |  |
| - Укрепление правопорядка на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Страхование от несчастных случаев | Местный Бюджет | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  | 100% |  |  |
| 8.1.3 | Компенсационные выплаты за участие в охране общественного порядка членам народных дружин | Местный Бюджет | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 8: |  |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  |  |  |  |

Исполнение мероприятий 2024 года муниципальной программы «Безопасный город» на 2019-2026 годы составило 95,74 %.

### Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                                                                         администрации Слюдянского                                                                                                                                          городского поселения

Приложение № 2,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.03.2025 № 46 V-ГД

Отчет

### о выполнении мероприятий за 2024 год подпрограммы                                                        «Защита населения и территории Слюдянского городского поселения                                        от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

В целях повышения роли и эффективности работы Слюдянского звена ТП РСЧС выполнен комплекс мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения Слюдянского городского поселения и гостей муниципального образования, угрозы их жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий чрезвычайных ситуаций, в том числе:

- на информирование и обучение населения по действиям населения по сигналам ГО;

- предупреждение населения о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением и сходом селевых масс;

- информирование населения о действиях при угрозе землетрясения;

- оборудован   учебно-методический кабинет ГО, где регулярно проводятся занятия с неработающим населением;

-  совершенствование материально-технической базы органов управления муниципального звена Слюдянского МО территориальной подсистемы Иркутской области РСЧС.

В силу значительной площади Слюдянского городского поселения (площадь территории составляет 43 587,4 га), в условиях сохранения угроз ЧС, одной из важнейших задач администрации является охват территории и своевременная доставка необходимых резервов и механизмов к месту чрезвычайной ситуации. С этой целью производится совершенствование материально-технической базы органов управления Слюдянского звена ТП РСЧС, в прошлые годы были приобретены: автономное осветительное оборудование, световые башни; светодиодные фонари, генераторы; автоприцепы для перевозки грузов; мегафоны.                                  Имеется автономная радиосвязь. Для населения, пострадавшего в случае чрезвычайной ситуации, имеются палатки, раскладные кровати, постельное бельё, одеяла, спальные мешки, коврики, покрывала спасательные, полевая кухня, комплекты одноразовой посуды. Также приобретены и находятся на хранении продукты питания для обеспечения пострадавшего населения питанием из расчёта 50 человек на три дня согласно методическим рекомендациям МЧС России.

Материально-технические ресурсы используются при ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, в т.ч. и на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

В 2024 году распространено около 1000 шт. памяток-листовок по действиям населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Общее исполнение подпрограммы – 99,87%.

### Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                                                                        администрации Слюдянского                                                                                                                                          городского поселения                                                                                                       Н.Д. Алексеев

Приложение № 3,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.03.2025 № 27.03.2025

Отчет

### о выполнении мероприятий за 2024 год подпрограммы                                                        «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 годы»

Основными направлениями в обеспечении пожарной безопасности являются:

- организация работ по поддержанию в исправном состоянии системы наружного противопожарного водоснабжения;

- установка пожарных гидрантов на безводных участках населенных пунктов;

- замена пришедших в негодность пожарных гидрантов;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение перехода лесных пожаров на населенные пункты;

- проведение мероприятий по совершенствованию деятельности добровольной пожарной команды «Автомобилист» МБУ «Благоустройство»;

- проведение профилактической работы с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в жилых помещениях и в лесу.

Проводимые контролирующими органами весенние и осенние проверки состояния пожарных гидрантов показали, что работа в этом направлении администрацией Слюдянского городского поселения организована и оценивается удовлетворительно. Отмечено исправное состояние всех источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории поселения.

В условиях особого противопожарного режима в 2024 году проводились ежедневные рейды в составе представителей администрации Слюдянского городского поселения, Пожарной части, Отдела надзорной деятельности. Проверкой была охвачена вся территория поселения.                               В процессе рейдов выявлялись факты нарушения требований пожарной безопасности, проводились беседы с населением о правилах пожарной безопасности, распространялись памятки-листовки.

В отчетном году администрацией Слюдянского городского поселения была проведена значительная работа по предупреждению возгорания сухой травы: в течение летнего периода проводилось скашивание травы на территории населенных пунктов.

Финансовые средства направляются:

- на затраты по организации и проведению практических занятий и тренировок;

Для проведения тренировок и тушения пожаров используются средства из материально-технического резерва Слюдянского муниципального образования:

- ранцевые огнетушители;

- воздуходувки-опрыскиватели;

- газодымозащитные комплекты;

- емкости для воды;

- мегафоны;

- мобильные рации;

- пожарные рукава;

- шанцевый инструмент.

Администрация городского поселения принимала участие в комиссионном обследовании торговых объектов на территории города по соблюдении правил пожарной безопасности.

Значительная роль отводится профилактической работе с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в жилых помещениях и в лесу. Работа в этом направлении осуществляется посредством проведения бесед в процессе рейдов и встреч с населением, размещения информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального образования, городском видеоситиборде, распространения памяток-листовок по пожарной безопасности. В муниципальной программе «Безопасный Город на 2019 – 2026 годы» Слюдянского муниципального образования были предусмотрены и выделены средства в 2024 году на приобретение АДПИ в количестве 24 штук для установки их в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении.

Общее исполнение подпрограммы – 89,55 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев

администрации Слюдянского                                                                                                                                      городского поселения

Приложение № 4,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.03.2025 № 46 V-ГД

Отчет

### о выполнении мероприятий за 2024 год подпрограммы                                                      «Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского поселения» на период 2019-2026 г.»

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация и ведение гражданской обороны (далее ГО) являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.

Общее руководство гражданской обороной осуществляет Правительство Российской Федерации. Руководство гражданской обороной в федеральных округах исполнительной власти обеспечивают их руководители, которые по должности являются начальниками ГО.                           Защита населения достигается подготовкой и использованием современных сил и средств защиты, внедрением передовых технологий. Для совершенствования радиационной и химической защиты предусматривается создание и своевременное освежение резерва средств индивидуальной защиты, медицинских средств защиты, лекарственных препаратов и медицинской техники. Кроме того, важнейшей задачей ГО является повышение устойчивости функционирования важных объектов экономики. Действует отлаженный государственный механизм по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению потерь среди населения и материального ущерба в экономике. В связи с возросшей угрозой применения химического, биологического и других видов оружия руководством гражданской обороны уделяется серьёзное внимание использованию ресурсов ГО для противодействия терроризму, развитию сети наблюдения и лабораторного контроля.

Задачи по совершенствованию гражданской обороны на сегодняшний день имеют важное значение. Согласно законодательству, органы местного самоуправления должны:

- поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- проводить подготовку населения в области гражданской обороны;

- проводить первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

- создавать и содержать в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств и иных средств индивидуальной защиты.

Наиболее важные мероприятия Подпрограммы:

1.1 Совершенствование учебно-материальной базы:

- приобретение оборудования, инвентаря, листовок, памяток, брошюр, растяжек, баннеров и учебных материалов для учебно-консультационного пункта ГО и ЧС;

Укомплектован мебелью и оргтехникой учебно-консультационный пункт ГО и ЧС Слюдянского муниципального образования в здании по ул. Ленина,124 г. Слюдянка.

Распространены памятки-листовки по гражданской обороне в количестве шестисот штук.

Общее исполнение подпрограммы – 100 %.

### Заведующий отделом ГО и ЧС администрации                                                            Н.Д. Алексеев                                                                                                                                                                                                             Слюдянского городского поселения

Приложение № 5,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.05.2025 №46 V-ГД

Отчет

### о выполнении мероприятий за 2024 год подпрограммы                                                       «Безопасность людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

В соответствии с действующим законодательством водные объекты, находящиеся на территории Слюдянского городского поселения, являются федеральной собственностью.                       Реки Слюдянка и Похабиха являются паводковыми и селеопасными водными объектами.

Паводковый период приходится на период с июня по сентябрь включительно. Для периода паводочного стока характерно: быстрое стекание дождевых вод (первые сутки после выпадения осадков); сопутствующее «очищению» долинных комплексов; активное развитие эрозийных процессов и создание условий для формирования селей.

Разработаны и утверждены «Зоны затопления, подтопления территории Слюдянского муниципального образования».

К полномочиям поселений отнесено обеспечение безопасности людей на водных объектах. С этой целью реализованы профилактические мероприятия и мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде.

В целях предотвращения угрозы чрезвычайной ситуации все массовые мероприятия на водных объектах проводятся по согласованию с государственной инспекцией по маломерным судам Слюдянского района:

- в период подготовки и проведения празднования Православного религиозного праздника «Крещение Господне» были задействованы световая башня, генераторы, палатки, мобильные рации, удлинители, мегафоны;

- при проведении ледовых переходов по льду Байкала обеспечено сопровождение групп                           с использованием мегафонов, мобильных раций и, в случае экстренной необходимости, снабжение участников оборудованием и инвентарем.

В 2024 году распространены памятки-листовки по правилам поведения на водных объектах в зимнее и летнее время различного содержания в количестве 800 шт., размещены на побережье водных объектов информационные стенды, запрещающие и предупредительные знаки в количестве 10 шт. летней тематики и 18 шт. зимней тематики.

Были проведены разъяснительные беседы с учащимися школ города о правилах поведения на водных объектах и вручены памятки.

В зимний период времени проведена работа по ограничению выезда автотранспорта на лед Байкала, установка сезонных ограждений в местах съезда автомашин. В течение всего года                               в соответствии с сезонностью размещались публикации в средствах массовой информации и                    на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения о соблюдении правил безопасности на водных объектах.

Общее исполнение подпрограммы – 100 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                 администрации Слюдянского                                                                                                                                       городского поселения

Приложение № 6,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.03.2025 № 46 V-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2024 год подпрограммы                                                                                  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму

### на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

Мероприятия подпрограммы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2026 годы» были направлены на обеспечение антитеррористической безопасности населения Слюдянского муниципального образования, на усиление безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств.

На территории Слюдянского городского поселения установлено видеокамер – 61 ед. Видеокамеры, подключенные к муниципальной волоконно-оптической линии связи – 61 ед. Общая протяженность городской волоконно-оптической линии связи на территории г. Слюдянки 7,5 км. Посредством выведения информации на пост ОМВД России по Слюдянскому району обеспечено использование видеоинформации для осуществления общественного порядка в местах массового пребывания людей.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием сети видеонаблюдения, проводится профилактическое обслуживание.

В рамках запланированных мероприятий реализованы организационные и профилактические мероприятия, не требующие расходования финансовых средств:

- регулярное проведение проверок за состоянием антитеррористической защищенности

объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей;

- обследование чердачных и подвальных помещений многоквартирных жилых домов;

- принятие мер антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий.

Совместно с областной общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения ежегодно проводятся мероприятия, посвященные бойцам подразделений специального назначения, погибшим при исполнении воинского долга.                               В рамках данных мероприятий проводятся традиционные митинги в парке «Перевал» и на Пике Черского, где установлена мемориальная плита с капсулой (земля из школы №1 г. Беслана, в которой произошел террористический акт в сентябре 2004 года).

Данные мероприятия проходили совместно с областной и районной организациями ветеранов боевых действий Чечни и иных локальных конфликтов, Советами ветеранов, военным комиссариатом, органами внутренних дел, служб спасения, образовательными учреждениями, молодежными и волонтерскими объединениями.

В рамках подпрограммы материалы пропагандистского характера размещены в СМИ и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Общее исполнение подпрограммы – 89,72 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                администрации Слюдянского                                                                                                                                          городского поселения

Приложение № 7,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.03.2025 № 46 V-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2024 год подпрограммы                                                                                  «Профилактика экстремизма в молодежной среде

на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

В целях профилактики экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения на 2019 – 2026 годы» был проведен в отчетном году комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и культурного самосознания населения. Комплекс мероприятий: проведение встреч, мероприятий массового направления (культурные, спортивные, патриотические, волонтерские, в т.ч. и экологические субботники.

В форме агитбригад были проведены День Победы в Великой отечественной войне и День Памяти и Скорби 22 июня. Также жители города приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы».

Администрация Слюдянского городского поселения проводит большую работу с волонтерским движением. Совместно с волонтерским отрядом «Импульс» на территории поселения проводится работа по реализации проекта «Зеленая тропа» с привлечением несовершеннолетних: устанавливаются знаки безопасности на тропе к Пику Черского, проводится уборка мусора на тропе и в прибрежной полосе озера Байкал, посадка саженцев деревьев, цветочной рассады. Показателем результативности работы в этом направлении является большее количество молодых жителей нашего города, ставших участниками волонтерских движений.

В 2024 году проведены экологические субботники, участниками которых стали преимущественно учащиеся школ, молодежь, члены молодежных и общественных организаций.

При проведении культурно-массовых мероприятий, различных акций большое значение уделяется вопросам минимизации в молодежной среде проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались. Для информационной, воспитательной и профилактической работы активно используются современные средства коммуникации: интернет, мессенджеры, социальные сети.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                                                         администрации Слюдянского                                                                                                                                       городского поселения

Приложение № 8,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.03.2025 № 46 V-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2024 год подпрограммы                                                                                  «Профилактика наркомании и токсикомании

на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

Основной целью данной подпрограммы является профилактическая работа по ограничению распространения наркомании, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий на территории Слюдянского муниципального образования. Все мероприятия направлены на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих употреблению и распространению наркотиков, и совершению преступлений.                              Соревнования, турниры, спортивные мероприятия, различные акции, праздничные мероприятия проводятся с привлечением молодежи и подрастающего поколения.

Разработаны и на регулярной основе проводятся краеведческие экскурсии по теме «Школа военных водолазов в г. Слюдянка в годы Великой Отечественной Войны», «Эвакуационные госпитали Слюдянки».

Огромное воспитательное значение имела акция «Перелистывая опалённые страницы», посвященная 79-летию Великой Победы. В рамках акции учащиеся школ и взрослые участники читали стихи и прозу о войне, письма с фронта в эфире «Удачного Радио».

В форме агитбригад были проведены День Победы в Великой отечественной войне и День Памяти и Скорби 22 июня. Также жители приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы»

С целью заинтересованности детей и привлечения взрослых к участию в мероприятиях, информация о всех мероприятиях на территории Слюдянского городского поселения размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Социальные ролики об опасности наркомании и токсикомании размещаются на сайте администрации Слюдянского городского поселения и на городском видеоситиборде.

В рамках подпрограммы мероприятия, требующие финансирования не реализовывались.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                            администрации Слюдянского                                                                                                                                        городского поселения

Приложение № 9,

к решению Думы

Слюдянского

муниципального образования

от 27.03.2025 №46 V-ГД

Отчет

о выполнении мероприятий за 2024 год подпрограммы                                                                                  «Укрепление правопорядка

на территории Слюдянского городского поселения на 2019-2026 г.»

Администрацией Слюдянского городского поселения совместно с правоохранительными органами был проведен комплекс мер по организации противодействия преступности, обеспечению общественной и личной безопасности граждан.

Активное участие в содействии охраны правопорядка приняли члены добровольной народной дружины Слюдянского городского поселения. Их силами были организованы дежурства по охране порядка в дни проведения массовых мероприятий: Крещение Господне, Масленица, День Победы, День города, единый день голосования. По данной подпрограмме были запланированы и выплачены дружинникам средства на компенсационные выплаты в размере 17 000 рублей.

В результате принятых мер наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка. Удалось не допустить ухудшения криминальной ситуаций в городском поселении, достичь положительных результатов по ряду направлений оперативно-служебной деятельности, укрепить материально-техническую базу. Особое внимание уделено информационной работе по предотвращению случаев кибермошенничества.

На территории Слюдянского городского поселения установлено видеокамер 61 ед. Видеокамеры, подключенные к муниципальной волоконно-оптической линии связи – 61 ед. Общая протяженность городской волоконно-оптической линии связи на территории г. Слюдянки 7,5 км. Посредством выведения информации на пост ОМВД России по Слюдянскому району обеспечено использование видеоинформации для осуществления общественного порядка в местах массового пребывания людей.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием сети видеонаблюдения, проводится профилактическое обслуживание.

Существующие угрозы безопасности жителей требуют реализации планомерных комплексных мер, направленных на повышение защищенности граждан и объектов инфраструктуры.

Необходимо продолжить работу в данном направлении посредством разработки комплекса мероприятий по пресечению правонарушений и преступлений.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, позволит ослабить негативные криминогенные факторы, окажет позитивное влияние на уровень безопасности граждан и будет способствовать укреплению правопорядка.

Общее исполнение подпрограммы – 100 %.

Заведующий отделом ГО и ЧС                                                                                        Н.Д. Алексеев                                             администрации Слюдянского                                                                                                                                                      городского поселения