## Лист1 (2)
Приложение №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования на период до 2031 года», утвержденной решением Думы Слюдянского муниципального образования от 27.02.2015 года № 9 III – ГД, в редакции от "___" _____________2025 г. №_____ V-ГД
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, инженерных сетей, объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на территории Слюдянского муниципального образования
№ | Мероприятие | Сметная стоимость в прогнозных ценах с НДС, млн.руб. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г.
| Всего необходимый объем финансирования | 3969.7518 | 5.071 | 16.637 | 6.583 | 2.54 | 87.6618 | 15.941 | 21.65 | 55.991 | 16.415 | 26.809 | 36.03 | 211.524 | 2127.564 | 1308.135 | 18 | 4.2 | 9
I | Объекты теплоснабжения
| Мероприятия концессионного соглашения | 141.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 3.6 | 4.38 | 6.374 | 0.515 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18 | 4.2 | 9
1 | Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №3 котельная «Стройка» | 0.72 | 2019 г.: 0.72
1 | Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №5 котельная «Стройка» | 0.72 | 2020 г.: 0.72
1 | Установка частотного регулятора на воздуходувку КОС г.Слюдянка | 0.84 | 2019 г.: 0.84
1 | Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №2 котельная «СМП» | 0.6 | 2020 г.: 0.6
1 | Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №3 котельная «СМП» | 0.6 | 2024 г.: 0.6
1 | Котельные «Центральная», «Рудо», «Перевал». Проектирование и установка системы организации вихревого движения дымовых газов паровых котлов КЕ-25, КЕ-10, КЕ-6,5 | 2.34 | 2020 г.: 1.38; 2021 г.: 0.96
1 | Котельная «Центральная» Установка частотных преобразователей в количестве 4 шт. суммарной мощностью 630 кВт | 2.48 | 2019 г.: 2.48
1 | Котельная «Рудо». Установка частотных преобразователей в количестве 3 шт. суммарной мощностью 345 кВт | 1.48 | 2019 г.: 1.48
1 | Котельная «Перевал». Установка частотных преобразователей в количестве 2 шт суммарной мощностью 215 кВт | 0.9 | 2020 г.: 0.9
1 | Объединение котельной "РУДО" и "Дом Ребенка", строительство сети 200 м. Ду 50-80 мм | 0.62 | 2021 г.: 0.62
1 | Монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии на котельных «Центральная», «Рудо», «Перевал», тепловых пунктах «ЦТП», «НТП» - 8шт | 2.34 | 2022 г.: 2.34
1 | Котельная «СМП» Модернизация газоходов всего котлового оборудования | 0.76 | 2024 г.: 0.76
1 | Модернизация котельной «Стройка». Замена котлов №1, №2 и №3 КВм-1,16 на котлы КВм-2,5 с установкой углеподачи и дробилки | 6.1 | 2021 г.: 2.8; 2022 г.: 3.3
1 | Модернизация котельной «Стройка». Установка линейки водогрейных котлов КВм-2,5-95ШП в комплекте с вспомогательным оборудованием, замена линии ШЗУ котельной и топливоподачи. | 121.249 | 2022 г.: 0.734; 2023 г.: 0.515; 2028 г.: 120
1 | Модернизация котельной «СМП» с установкой двух водогрейных котлов типа КВм-2,5-95ШП | 10 | 2029 г.: 10
1 | Реконструкция тепловой сети от НТП «Перевал» до «Бани» с Ду 300 на Ду 400 мм | 8 | 2029 г.: 8
17 | Модернизация тепловой сети «Восточный луч» котельной «Центральная» с переключением концевых многоквартирных домов теплового луча «ЦТП» на «Восточный луч» | 2 | 2030 г.: 2
18 | Реконструкция теплового луча «ул. Шахтерская» котельной «Рудо» с увеличение диаметра тепловой сети от пер. Коммунальный, 5 до ул. Шахтерская, 22 с Ду 80 мм на Ду 100 мм | 2.2 | 2030 г.: 2.2
19 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования теплового луча «Город» в котельной «Рудо» на новые аппараты марки ТТАИ-22-14-1 и охладители конденсата ТТАИ-22-14-2 в количестве 2 ед. | 9 | 2031 г.: 9
| Котельная «Центральная» | 222.54 | 0.5 | 0 | 0 | 2.54 | 29.79 | 1.03 | 0 | 0 | 0.12 | 2.44 | 0 | 30.63 | 155.49 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Установка пароподогревателя | 0.5 | 2015 г.: 0.5
21 | Установка рабочего колеса для дымососа ДН17Х | 0.13 | 2018 г.: 0.13
22 | Установка центробежных насосов | 0.6 | 2018 г.: 0.6
23 | Ремонт кровли здания котельной "Центральная" | 1.81 | 2018 г.: 1.81
24 | Замена циклона БЦ-512 (6х4) | 2.19 | 2019 г.: 2.19
25 | Замена теплообменного парового подогревателя ТТТАИ 19-1743-1 и охладителя конденсата ТТАИ 19-1743-2 | 0.51 | 2019 г.: 0.51
26 | Ремонт электрооборудования центрального теплового пункта в микрорайоне «Центральный» | 1.1 | 2019 г.: 1.1
27 | Замена котла КЕ 25-14 С стац.№ 4 | 24.2 | 2019 г.: 24.2
28 | Установка частотных преобразователей в количестве 4 шт. суммарной мощностью 630 кВт | 1.79 | 2019 г.: 1.79
29 | Замена КИП котла КЕ 25-14С стац. №3 | 1.03 | 2020 г.: 1.03
30 | Замена котельно-вспомогательного оборудования для котельных г.Слюдянка: насосов на котельную "Центральная" г.Слюдянка | 0.12 | 2023 г.: 0.12
31 | Капитальный ремонт КИП котла КЕ-25-14С стац. №2 | 2.44 | 2024 г.: 2.44
32 | Капитальный ремонт топочной решетки котла КЕ 25-14 стац №.3 | 16.83 | 2026 г.: 16.83
33 | Капитальный ремонт котельной «Центральная» (здание) | 13.8 | 2026 г.: 13.8
34 | Капитальный ремонт дробилки | 11.63 | 2027 г.: 11.63
35 | Капитальный ремонт аккумуляторных емкостей №1,2 | 21.97 | 2027 г.: 21.97
36 | Капитальный ремонт котла КЕ 25-14 С стац.№ 1 | 100.45 | 2027 г.: 100.45
37 | Капитальный ремонт или замена топочной решетки котла №2. (Топка механическая ТЧЗМ-2,7/5,6 №2, активная площадь решетки -13,1м2, мощность эл.двигателя 1,1 КВт, 1000 об/мин) | 21.44 | 2027 г.: 21.44
38 | Реконструкция системы химводоочистки с заменой фильтров и солерастворителя | 6.15 | 2028 г.: 6.15
39 | Капитальный ремонт дымовой трубы. Диаметр-3000 мм, высота-100 метров. | 4.27 | 2028 г.: 4.27
| Котельная «Рудо» | 24.46 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Ремонт дымовой трубы на котельной "Рудо" г. Слюдянка | 3.54 | 2017 г.: 3.54
41 | Ремонт трубной части котла КЕ10-14С стац.№1 | 2.04 | 2017 г.: 2.04
42 | Замена трубной части котла КЕ10-14С стац.№3 | 3.33 | 2019 г.: 3.33
43 | Установка рабочего колеса дымососа ДН-15х1000 стац.№3 | 0.1 | 2019 г.: 0.1
44 | Установка насосов Д 315-71 -2 ед, ЦНСГ 38-176 - 2 ед | 0.78 | 2019 г.: 0.78
45 | Установка частотных преобразователей 3 шт. суммарной мощностью 345 кВт | 1.17 | 2019 г.: 1.17
46 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования контура луч ул.Школьная | 7.7 | 2023 г.: 7.7
47 | Капитальный ремонт здания котельной «Рудо» | 5.8 | 2026 г.: 5.8
| Котельная «Перевал» | 66.352 | 2.691 | 8.38 | 0 | 0 | 0.46 | 1.221 | 2.7 | 0.57 | 1.27 | 4.8 | 0 | 10.06 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Ремонт котельного оборудования в котельной "Перевал"- обвязка экономайзеров | 0.451 | 2015 г.: 0.451
49 | Ремонт вспомогательного оборудования в тепловом пункте "Перевал" | 0.66 | 2015 г.: 0.66
50 | Замена оборудования на тепловом пункте "Перевал": теплообменников "Ридан" НН-21-16/2-ТКТМ93; насосов марки Д 200-90 а (2 шт); электрического двигателя 5АИ (АИР) 315М4 200 кВт 1500 об/мин; трубопровода d 219 мм 130 м.п. (поставка) | 1.41 | 2015 г.: 1.41
51 | Замена облегченной обмуровки котла стац.№ 1 на тяжелую | 0.17 | 2015 г.: 0.17
52 | Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной "Перевал" | 4.35 | 2016 г.: 4.35
53 | Монтаж теплообменного оборудования 1 контура НН - 43 (2 шт) на ТП "Перевал", ул.Перевальская, 1М1 | 4.03 | 2016 г.: 4.03
54 | Замена сетевых насосов СД 160/45 на котельной «Перевал» (верхний тепловой пункт), насоса 1 Д630-90 стац.№2 на ЦТП | 0.46 | 2019 г.: 0.46
55 | Установка частотных преобразователей 2 шт суммарной мощностью 215 кВт | 0.67 | 2020 г.: 0.67
56 | Замена дымососов ДН 12,5 стац.№ 2,3 газоходов | 0.551 | 2020 г.: 0.551
57 | Замена обмуровки котла КЕ-6,5-14С №3 | 2.7 | 2021 г.: 2.7
58 | Выполнение работ по установке и наладке частотного преобразователя на НТП Перевал | 0.57 | 2022 г.: 0.57
59 | Замена дымососа ДН 12,5 стац.№ 1, газоходов | 0.7 | 2023 г.: 0.7
60 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования в котельной "Перевал» | 4.8 | 2024 г.: 4.8
61 | Выполнение работ по установке и наладке частотного преобразователя на НТП Перевал | 0.57 | 2023 г.: 0.57
62 | Капитальный ремонт здания котельной «Перевал» | 5.86 | 2026 г.: 5.86
63 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования ВТП, НТП | 4.2 | 2026 г.: 4.2
64 | Капитальный ремонт оборудования котельной "Перевал" (замена второго (резервного) теплообменного аппарата, дымососов ДН-11,2Х-45-1500 - 3 шт, с карманом рихтера к дымососам ДН-11,2, циклона - 2 шт., топочной решетки котла, трубной части котла КЕ 6,5-14С стац №1 ) | 32.2 | 2027 г.: 32.2
65 | Капитальный ремонт перекачивающих насосных агрегатов К-100-65-250 (2 шт.) контура №1 котельная - НТП | 2 | 2027 г.: 2
| Котельная «СМП» | 6.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.395 | 1.253 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Ремонт котла КВм-1,16 ст.№2 | 0.5 | 2020 г.: 0.5
67 | Установка комплексонатной установки подготовки исходной воды. | 0.25 | 2021 г.: 0.25
68 | Замена котла КВр-0,63-95 ст.№4 | 0.395 | 2022 г.: 0.395
69 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии 2441-АТС в котельной «СМП» | 0.857 | 2023 г.: 0.857
70 | Установка газоочистного оборудования на котельной «СМП» | 1.801 | 2024 г.: 1.801
71 | Установка котла №4 КВр 0,6-95 | 0.396 | 2023 г.: 0.396
72 | Капитальный ремонт котла КВм 1,25 ст №1 топка ТПШМ | 2.04 | 2024 г.: 2.04
| Котельная «Стройка» | 16.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 1.85 | 0.25 | 1.25 | 0.58 | 11.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Замена котла №3 КВм 1,16 на КВм 1,25на котельной "Стройка" г.Слюдянка | 0.879 | 2019 г.: 0.879
74 | Установка насосов Д 315-71 - 2 шт (поставка) | 0.45 | 2019 г.: 0.45
75 | Замена котла №5 КВМ 1,25 на котельной "Стройка" г.Слюдянка | 0.8 | 2020 г.: 0.8
76 | Замена дымососов ДН 12,5 стац.№ 1,2, фундаментов, газоходов обвязки циклона | 1.05 | 2020 г.: 1.05
77 | Комплексонатная установка подготовки исходной воды | 0.25 | 2021 г.: 0.25
78 | Обеспечение электрогенераторной установкой АД-200С - Т400 | 1.25 | 2022 г.: 1.25
79 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии | 0.58 | 2023 г.: 0.58
80 | Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной "Стройка" | 1.98 | 2024 г.: 1.98
81 | Капитальный ремонт котельного оборудования котельной «Стройка» (установлен котел КВм-2,5 №3, на каждой линейке ячеек №1 и №3 установлен индивидуальный циклон ЦН-15-800х2-УП и дымосос ДН-9-1500 с эл. двигателем 15 кВт). | 9.098 | 2024 г.: 9.098
| Котельная «Собственная база» | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.546 | 0.99 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Комплексонатная установка подготовки исходной воды | 0.25 | 2022 г.: 0.25
83 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии | 0.411 | 2023 г.: 0.411
84 | Установка газаоочистного оборудования | 0.135 | 2023 г.: 0.135
85 | Замена котла КВМ 0,5 на котельной «Собственная база» | 1.64 | 2027 г.: 1.64
86 | Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной «Собственная база» | 0.99 | 2024 г.: 0.99
| Котельная «Резерв» | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.369 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Установка комплексонатной установки подготовки воды. | 0.168 | 2022 г.: 0.168
88 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии 2444-АТС в котельной «Резерв» | 0.369 | 2023 г.: 0.369
89 | Капитальный ремонт котлов КВр-0,6 (2 шт.) | 2.04 | 2026 г.: 2.04
| Котельная «Ростелеком» | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.357 | 1.1 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Установка комплексонатной установки подготовки воды. | 0.168 | 2022 г.: 0.168
91 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии 2446-АТС в котельной «Ростелеком» | 0.357 | 2023 г.: 0.357
92 | Капитальный ремонт газаоочистного оборудования | 1.1 | 2024 г.: 1.1
93 | Капитальный ремонт котла "Универсал-6" на котел КВД 0,5 | 1.29 | 2027 г.: 1.29
| Электрокотельная п.Сухой ручей | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Комплексонатная установка подготовки исходной воды | 0.168 | 2022 г.: 0.168
95 | Обеспечение дизель-генераторной установкой, стационарная электростанция АД-60С - Т400-1 РМ2 | 0.638 | 2022 г.: 0.638
96 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии | 0.305 | 2023 г.: 0.305
97 | Установка котла отопительного электрического Zota SolidХ | 0.162 | 2026 г.: 0.162
| Тепловые сети | 227.125 | 1.24 | 0.877 | 0.66 | 0 | 16.74 | 6.38 | 13.2 | 12.854 | 3.4 | 1.2 | 36.03 | 54.794 | 42.35 | 37.4 | 0 | 0 | 0
98 | Ремонт инженерных сетей теплоснабжения от котельной"Стройка" до жилого дома № 16 Г по ул.Ленина г.Слюдянка (70 м.п.) | 1.24 | 2015 г.: 1.24
99 | Капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения от котельной "Рудо" до тепловой камеры в районе дома №22 по ул.Горняцкая | 0.877 | 2016 г.: 0.877
100 | Ремонт системы теплоснабжения мкр. СМП | 0.66 | 2017 г.: 0.66
101 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул.Ленина,110 до ТК-305 г. Слюдянка Иркутской области | 1.67 | 2019 г.: 1.67
102 | "Капитальный ремонт участка тепловых сетей: ул.Тонконога от ж/д №39 до ТК школа №49 по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Тонконога" | 3.17 | 2019 г.: 3.17
103 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-, водоснабжения по ул. Школьная г. Слюдянка" | 11.9 | 2019 г.: 11.9
104 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей в районе ж.д. №7 по л.Бабушкина L-70м г.Слюдянка Иркутской области | 2.57 | 2020 г.: 2.57
105 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК №3 по ул. Советская до ул. Ленина ж.д №105 - 140 м.п. г.Слюдянка Иркутской области | 2.6 | 2020 г.: 2.6
106 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК №1 ж.д. 16г ул. Ленина - 43м., через ТК№ 2 по ул. Вербная, до ТК №1а ул. Рябиновая -27 м.п. г.Слюдянка Иркутской области | 1.21 | 2020 г.: 1.21
107 | Капитальный ремонт инженерных сетей тепло- водоснабжения ул.Советская (от ЦРБ до ул.Московская), L=570х2 м, d=325 | 13.2 | 2021 г.: 13.2
108 | Ремонт участков инженерных сетей теплоснабжения по адресу: г.Слюдянка, пер. Красногвардейский №1;№3, протяжённостью 62 м.п. | 0.294 | 2022 г.: 0.294
109 | Капитальный ремонт участка сети от НТП до ТК №1 L-60 м. г.Слюдянка Иркутской области | 1.66 | 2022 г.: 1.66
110 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового пункта котельной «Перевал» г.Слюдянка до водоотводного коллектора L - 257 м.п | 10.9 | 2022 г.: 10.9
111 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от центрального теплового пункта до дома № 5 г. Слюдянка, Иркутской области | 0 | 2023 г.: 32,0
112 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей в районе дома № 22 по ул. Горняцкая (Ду-89мм-154м, Ду-50мм-154м, Ду-219мм 154*2=308м) | 2.2 | 2023 г.: 2.2
113 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Перевальская, в районе бани Ду-373мм -36*2м | 0.6 | 2023 г.: 0.6
114 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Советская, 43 от ТК ЦК до ТК ул. Советская, 64 (Ду-150мм-185м*2=370м) Ду 150 - 66 м.., Ду 57- 27 м..п. | 0.6 | 2023 г.: 0.6
115 | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения ул. Фрунзе. 7, пер. Волгоградский, 2,4 г. Слюдянка, (L 205 м) | 1.2 | 2024 г.: 1.2
116 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от котельной «Центральная» до тепловой камеры № 5 г. Слюдянка, Иркутской области» l=336 | 36.03 | 2025 г.: 36.03
117 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей, холодного водоснабжения и водоотведения на придомовой территории от дома № 1 по пер. Рудничный до дома № 8 по ул. Школьная, г. Слюдянка, Иркутской области» | 5.1 | 2026 г.: 5.1
118 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей, холодного водоснабжения по ул. Пушкина от дома № 1 до дома № 51, г. Слюдянка, Иркутской области | 18.1 | 2026 г.: 18.1
119 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по улице Советская от Центральной районной больницы до Центрального теплового пункта по улице Бабушкина», общей протяженностью 300 м.п., Dy 350 мм | 29.03 | 2026 г.: 29.03
120 | Замена участка тепловой сети от ТК Зинурова до ухода от заужения, труба Ду-89мм-15м*2, задвижка Ду-80мм-2шт г.Слюдянка, Шахтерская 43, 24, 22 | 0.15 | 2026 г.: 0.15
121 | Замена участка тепловой сети от в районе дома ул. Советская,43. Труба Ду-50мм -25м*2(50мп), задвижки: Ду-50мм-2шт. Ремонт колодца КЦП-1500мм-1шт; люк в сборе-1шт; лотки с крышками 800мм-25м. г. Слюдянка, | 0.572 | 2026 г.: 0.572
122 | Замена участка тепловой сети в районе дома ул. Бабушкина,4. Труба Ду-80мм-18мм*2 (36мп), задвижка: Ду-80мм-2шт. | 0.315 | 2026 г.: 0.315
123 | Замена участка тепловой сети в районе дома ул.Фрунзе 5. Труба Ду-50мм-25мм*2 (50мп) | 0.42 | 2026 г.: 0.42
124 | Замена участка тепловой сети от ТК до дома ул. Ленинградская,2а. Труба Ду-89мм-26м*2(52мп), задвижка: Ду-80мм-2шт. Ремонт колодца КЦ 1500мм-2шт; КЦП-1500мм-1шт; люк в сборе-1шт; лотки с крышками 800мм -26м | 0.687 | 2026 г.: 0.687
125 | Замена участка тепловой сети от ТК до дома ул. Горняцкая 11. Труба Ду-50мм-25мм*2(50мп) | 0.42 | 2026 г.: 0.42
126 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по улице Советская от Центральной районной больницы до Центрального теплового пункта по улице Бабушкина», общей протяженностью 300 м.п., Dy 350 мм | 29.03 | 2027 г.: 29.03
127 | Капитальный ремонт участка тепловой сети расположенного по улице Героя Ивана Тонконог № 21 г. Слюдянка, Иркутской области» | 13.32 | 2027 г.: 13.32
128 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по улице Перевальская г.Слюдянка», протяженностью 363 м.п., Dy 300 мм | 37.4 | 2028 г.: 37.4
| Итого по объектам теплоснабжения | 714.831 | 4.431 | 9.257 | 6.24 | 2.54 | 59.219 | 14.581 | 20.78 | 22.835 | 16.415 | 26.809 | 36.03 | 103.324 | 234.97 | 157.4 | 18 | 4.2 | 9
№ | Мероприятие |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г.
I | Объекты водоснабжения | 87.6508 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2498 | 0 | 0 | 31.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт водопроводных сетей от ул. Советская № 17 до ул. Железнодорожная №3а и пер. Пионерский 3, ул Московская 5 Ду 100 мм (L - 600 м) | 0
2 | Ремонт водопроводных сетей от ул. Ленина № 2 до ул. Куприна , №53 Ду 100 мм (L 460 м) | 0
3 | Ремонт инженерных сетей водоснабжения по ул.Геологов | 0
4 | Замена инженерных сетей водоснабжения: ул. Амбулаторная 2, ул. Фрунзе 4,6,8А с устройством водопроводных колодцев; ул.Набережная | 0
5 | Замена сетей холодного водоснабжения м-на Квартал от стадиона «Перевал» от дома №8 по ул. Амбулаторная до дома №49 по Куприна, до водопроводного колодца по ул. Перевальская | 0
6 | Ремонт инженерных сетей водоснабжения по ул. Парижской Коммуны от жилого дома № 116 по ул.Ленина до магазина Анюта г.Слюдянка | 0
7 | Ремонт водопроводных сетей микрорайона "Перевал" до накопительной емкости от скважины и от накопительной ёмкости до скважины Ду 150 мм (L общая -272 м) | 0
8 | Разработка проектно-сметной документации на проектирование реконструкции системы водоснабжения г.Слюдянка | 0 | 2019 г.: 0.4
9 | Модернизация и (или) реконструкция водозабора «Центральный»: установка частотных преобразователей, замена насоса для перекачки воды на водозаборе Центральный, ул.40 Лет Октября, 74 | 1.2498 | 2023 г.: 1.2498
10 | Подбора комплексной системы водоподготовки, приобретение оборудования для очистки воды в скважинах микрорайона "СМП", "Квартал", Центрального водозабора | 29.7 | 2026 г.: 29.7
11 | Замена водопроводных колонок: ул. Капотина*ул.Слюдянских Красногвардейцев; 40 Лет Октября, 56; Куприна, 49; Перевальская, 14; Железнодорожная, 15 | 0.447 | 2026 г.: 0.447
12 | Перекладка водовода ПЭ Ду-40мм -140мп на ж дом № 17 ул. Гранитная от водоразборной колонки до колодца (без врезок на частный сектор) | 0.271 | 2026 г.: 0.271
13 | Перекладка водовода Ду-63мм-50мп, от Школьной,3 до пер Рудничный,4 с устройством нового водопроводного колодца -1шт* в 2кольца | 0.212 | 2026 г.: 0.212
14 | Ремонт водопроводных колодцев: ул.Капотина, Кутелева,24; ул.Кутелева в районе ДС; ВНС; Амбулаторная,26; Фрунзе,16; Фрунзе, 4 | 0.171 | 2026 г.: 0.171
15 | Замена емкости на скважине ул.Кутелева,74 | 0.2 | 2026 г.: 0.2
16 | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ул. Советская, 45 до «Бани» с заменой чугунных труб Ду 200 мм на трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) | 25 | 2031 г.: 25
17 | Реконструкция сети холодного водоснабжения по ул. Тонконога от центрального водозабора до железнодорожного вокзала с заменой чугунных труб Ду 200 мм на трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) | 30 | 2032 г.: 30
| Объекты водоотведения | 3136.07 | 0.24 | 7.38 | 0.343 | 0 | 27.193 | 1.36 | 0.86998 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 1867.594 | 1120.735 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт инженерных сетей водоотведения по ул.Советская (от жилого дома № 50 по ул.Советская до жилого дома №3 по ул.Бабушкина ) 270 м.п. | 0
2 | Ремонт инженерных сетей водоотведения ул. Менделеева №21 до №26 (Автомалыш) Ду 200 мм (протяженность общая -160 м) | 0
3 | Ремонт инженерных сетей водоотведения ул.Кутелева №44 до №74 Ду 200 мм (протяженность общая -350 м) | 0
4 | Ремонт инженерных сетей водоотведения: ул.Ленина, 1Б- 122 м.п. | 0
5 | Ремонт инженерных сетей водоотведения: от жилого дома № 12 по ул.Фрунзе до жилого дома № 2 по ул.Фрунзе - 213 м.п., от жилого дома № 10 по ул.Ленина до жилого дома № 2 по ул.Ленина - 238 м.п., от жилого дома № 84 до дома № 82 по ул.Парижской Коммуны - 77 м.п. , от жилого дома № 116 по ул.Ленина до дома № 1 по ул.Пушкина – 74 м.п., ул.Советская, 9 – 68 м.п. | 0
6 | Ремонт инженерных сетей водоотведения г.Слюдянка ул.Ленина, 119А, ул.Парижской Коммуны, 86, ул.Фрунзе от жилого дома № 2 до дома № 1 | 0
7 | Ремонт инженерных сетей водоотведения по ул. Амбулаторная от дома №10 до дома №8 г. Слюдянка | 0
8 | Ремонт инженерных сетей водоотведения по ул.Бабушкина, 2А, L 53 м (мероприятие 2019 года) | 0 | 2019 г.: 0.24
9 | Ремонт инженерных сетей водоотведения от ж.д. №3а по ул. Пушкина до ж.д. №118, от ж.д. Школьная 12 (мероприятие 2017 года) | 0
10 | Ремонт инженерных сетей водоотведения от дома 4 по ул. Московская до центрального коллектора с устройством нового колодца, заменой вводов в дом (62 м.п.); | 0
11 | Ремонт инженерных сетей водоотведения по пер.Почтовый, 1, протяженностью 40 м.п. | 0 | 2021 г.: 0.343
12 | Ремонт инженерных сетей водоотведения по ул.Ленинградская, 2А, L 42 м.п. | 0.293 | 2023 г.: 0.293
13 | Ремонт инженерных сетей водоотведения районе ул. Бабушкина д.№14-18, dy 200, L 60 м.п. | 0.4 | 2024 г.: 0.4
14 | Ремонт инженерных сетей водоотведения Ду-110мм-12м, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 55, L 30 м.п. | 0.21 | 2024 г.: 0.21
15 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоттведения ул. Фрунзе. 7, пер. Волгоградский, 2,4 г. Слюдянка, L 108 м.п | 0.75 | 2024 г.: 0.75
16 | Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,80-01 УЗ.с двигателем 200 кВт, замена тангенцальных песколовок на КОС г.Слюдянка | 0 | 2020 г.: 2.67
17 | Замена тангенциальных песколовок на КОС г.Слюдянка | 0 | 2020 г.: 4.3
18 | Замена насосов для откачки иловых карт Grundfoss SEG 40.26.2.50 - №1,2 на КОС г.Слюдянка, Замена насоса СМ150-125-400/а4 45 кВт на КНС-3 г.Слюдянка | 0 | 2020 г.: 0.41
19 | Замена шиберной режущей задвижки диаметром 500 мм на КНС №3 | 0
20 | Замена насосного агрегата К90/20 с двигателем 7,5кВт 3000об.мин в здании фильтров центральных КОС | 0
21 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения по ул. Амбулаторная, 20 г.Слюдянка, L 55+15 м. | 0.60719 | 2025 г.: 0.60719
22 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения от дома №3 до дома №5 ул. Бабушкина г.Слюдянка L 36 м. | 0.26279 | 2025 г.: 0.26279
23 | Перекладка труб наружной канализации (придомовая) Ду-150мм- от ЖД №5 ул. Горняцкая (40пм), ввод в дома Ду-100мм-по 2пм*4шт, с устройством новых канализационных колодцев-4шт(КЦ-1000-4шт*2)-8шт: КЦП 1000мм- 4шт; КЦД1000-4шт) | 0.619 | 2026 г.: 0.619
24 | Прокладка труб наружной канализации от ж дома №22 ул. Ленина до центрального коллектора ул. Ленина (уход от Панорамы) КОРСИС Ду-160мм-30мп, с устройством колодцев-2шт по 3 кольца | 0.371 | 2026 г.: 0.371
25 | Ремонт канализационных колодцев: ул Ленина,22-Б(Бристоль); Мичурина; ЦК; Гранитная,1(школа№1); Ленина,93-2шт КЦП1500мм-5шт | 0.175 | 2026 г.: 0.175
26 | Замена плит перекрытия канализационных колодцев КЦП-1000мм-19шт., ул Ленина: №79-3шт; № 95-3шт; №14-2шт; №16-3шт; № 3-Б центральный кол-р; Фрунзе №2-2шт; пер. Красногвардейский № 1-1шт; Мичурина-1шт; Солнечная №22-1шт; Бабушкина №10-2шт. | 0.406 | 2026 г.: 0.406
27 | Ремонт оголовков колодцев (высота колец-30см). Адреса: ул Ленина: №79-3шт; № 95-3шт; №16-3шт; Солнечная №22-1шт; Бабушкина №10-2шт. | 0.155 | 2026 г.: 0.155
28 | Установка люков в комплекте. Адреса: ул.Гранитная,1(школа №1)-1шт; Фрунзе, №2-2шт; Ленина №14-2шт; 16-3шт; 3-БЦК-1шт; Мичурина-2шт; Солнечная, №2-2шт; Бабушкина,10-2шт | 0.429 | 2026 г.: 0.429
29 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС-3 до КОС «Перевал» с заменой стальных труб на трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) | 40 | 2030 г.: 40
30 | Проведение работ по антикоррозийному обследованию металлических конструкций емкостей ББО БГО на КОС г.Слюдянка | 0
31 | Проектирование объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании | 26.9 | 2023 г.: 26.9
32 | Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании | 2988.329 | 2031 г.: 1867.594; 2032 г.: 1120.735
33 | Комплексные предпроетные проработки обоснования строительства / модернизации канализационных сетей с учетом существующих нагрузок и перспективной застройки (подключение индивидуальных жилых домовладений) | 68.2 | 2030 г.: 68.2
IV | Объекты электроснабжения |  | 2019 г.: определение стоимости согласно проектно-сметной документации
1 | Проектирование мероприятий по реконструкции и строительству объектов электроснабжения, в том числе:
2 | Монтаж реклоузеров в распределительной электрической сети 6,10 кВ г.Слюдянка
3 | Монтаж приборов учета в частном секторе, в многоквартирных жилых домах в зоне деятельности ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
4 | Строительство электрических сетей в г.Слюдянка
5 | Строительство КТП 630/10кВт, ВЛ -0,4 кВ, ул.Лермонтова, ул.Матросова, ул.Черемуховая г.Слюдянка.
6 | Реконструкция распределительных сетей 6-0,4 кВт, микрорайон "Перевал, ячейка №11, мкр Рудо г.Слюдянка.
7 | Реконструкция ПС «Перевал» с заменой трансформаторов мощностью 2х10МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА каждый.
8 | Капитальный ремонт линий электропередач Вл -0,4 кВ в г. Слюдянка: пер.Ангарский, пер.Малый, пер.Дачный, - 530 м., пер.Березовый – 260 м, ул.Слюдянских Красногвардейцев – 250 м., пер.Безымянный – 195 м., ул.Куприна – 300 м., Кл-10кВ от ТП-1А ЖД до ТП-2ЖД – 2 кабеля по 250 м.
9 | Установка 3 реклоузера (ул.Ленинградская в районе дома № 57, ул.Парижской Коммуны, в районе дома № 31, ул.Перевальская, в районе МЧС)
10 | Смонтирована ВЛИ-0,4кВ до пер.Береговой.
11 | Капитальный ремонт линий электропередач ВЛ -0,4 кВ: от ТП-20 ул.Куприна замена ВЛ-0,4кВ – 400 м, ул.Горная замена ВЛ-0,4 кВ – 400 м., от ТП-8 «Хлебзавод» от опоры 37 до опоры № 15, от Тп-7А фидер «Кутелева низ»
12 | Капитальный ремонт провода на СИП г.Слюдянка, ул. Кутелева – 40м.
13 | Разделение фидера ВЛ-0,4кВ с заменой провода на СИП г.Слюдянка, ул.Матросова- 50м
14 | Подключено 49 объектов по договорам на технологическое присоединение, присоединяемая мощность 0,68 МВт.
15 | Капитальный ремонт линий электропередач Вл -0,4 кВ в г. Слюдянка: пер.Ангарский, пер.Малый, пер.Дачный, - 530 м., пер.Березовый – 260 м., ул.Слюдянских Красногвардейцев – 250 м., пер.Безымянный – 195 м., ул.Куприна – 300 м., Кл-10кВ от ТП-1А ЖД до ТП-2ЖД – 2 кабеля по 250 м.
16 | Установлено 3 реклоузера (ул.Ленинградская в районе дома № 57, ул.Парижской Коммуны, в районе дома № 31, ул.Перевальская, в районе МЧС).
17 | Запущена ВЛ – 6 кВ от ПС-Рудная.
18 | Произведен ремонт трансформаторов на подстанциях ТП-6, ТП-6ЖД, ТП-СМП, ТП-4Б, ТП-Рубеж.
19 | Подключено 59 объектов по договорам на технологическое присоединение, присоединяемая мощность 1,1 МВт.
20 | Капитальный ремонт линий электропередач ВЛ - 0,4 кВ в г. Слюдянка: пер.Ангарский, пер.Малый, пер.Дачный, пер.Большой - 269 м., ул.Мичурина – 265 м., ул.Болотная – 330 м., ул.Васильева – 300 м.
21 | Строительство линий электропередач ВЛ - 0,4 кВ в г. Слюдянка: ул.Пушкина, ул.Ленина от ТП-29 «Телевизионная» - 620 м., ул.Московская - 75 м., пер.Береговой - 140 м.
22 | Проведены работы по прочистке просек ВЛ-6/0,4 кВ по ул.Парижской Коммуны, ул.Шахтерская, ул.Зеленая, ул.Перевальская в объеме 5,9 км.
23 | Капитальный ремонт линий электропередач ВЛ - 0,4 кВ, 6 кВ в г. Слюдянка: п.Сухой ручей, ул.Калинина, ул.Серова, ул.Рыбака – 0,78 км.; п.Сухой ручей, ул.Островского, ул.Гоголя, ул.Ленская – 0,56 км.; п.Сухой ручей, ул.Профсоюзная, ул.Железнодожная – 0,57 км.; г.Слюдянка, ул.Ленина – 1,01 км.; г.Слюдянка, ул.Карьерная – 0,435 км.; г.Слюдянка, ул.Первомайская – 0,47 км.
24 | Строительство КТПН-630 кВА ул.Зеленая, пер.Родниковый – 1 шт.; ул.Болотная – 1 шт.;ул.Ленина – 2 шт.; ул.Карьерная – 1 шт.
25 | Подключено 134 объекта по договорам на технологическое присоединение (новое подключение, увеличение мощности), построено 1,645 км. Сетей, установлена 1 подстанция.
26 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ, КТПН-630/6/0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Набережная - 0,801км/0,Зкм/1шт.
27 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1 "Слюдянских Красногвардейцев", фидер "Посёлок", г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев - 0,3 км.
28 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 "Лермонтова", ф. "Свободы", ф. "Черемуховая» г, Слюдянка, ул. Свободы, ул. Черёмуховая - 0,79 км.
29 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ, КТПН-б30/б/0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Куприна- 0,305 км./1 шт.
30 | Установка КТПН-б30/б/0,4кВ, г.Слюдянка, ул. Васильева.
31 | В рамках инвестиционной программы ОГУЭП «Облкоммунэнерго» выполнено новое строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в мкр.Перевал, мкр. Рудо, г. Слюдянка - 0,16 МВА/1 км- 3,1 млн.руб. Строительство КТПН-250кВА/6/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ по ул. Мичурина, СКТП-160кВА/10-0,4кВ, ул. Пролетарская.
32 | Подключено новых потребителей (новое строительство, увеличение мощности) по договорам на технологическое присоединение - 179 потребителей - 2,085 МВт.
33 | Строительство ВЛИ-0,4кВ по договорам на тех. присоединение -2,336 км.
34 | Построено ВЛ-0,4 кВ - 1,962 км.
35 | Строительство КТПН-250 кВА/6/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по улице Мичурина
36 | Замена трансформаторов в ТП-4В, ТП-25, ТП-13 г.Слюдянка
37 | Подключено новых потребителей (новое строительство, увеличение мощности) по договорам на технологическое присоединение - 125 потребителей - 1,766 МВт.
38 | Капитальный ремонт линий электропередач ВЛ - 0,4 кВ, в г. Слюдянка, протяженностью 2,083 км, (ул.Шахтерская, ул.Горная, ул.Московская, ул.Ржанова);
39 | Подключено новых потребителей (новое строительство, увеличение мощности) по договорам на технологическое присоединение – 137 объектов, общей установленной мощностью 1,924 Мвт.;
40 | Строительство ВЛИ-0,4кВ по договорам на тех. присоединение – 6,030 км.
41 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,1 км, с установкой КТПН-630 кВА по ул.40 Лет Октября.
42 | Установка КТПН-630 кВА ул.Горная.
43 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ, протяженностью 0,77 км, ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,32 км. И установкой двух КТПН-630 кВА ул.Набережная, ул.Слюдяная.

## факт 23-25
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, инженерных сетей, объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на территории Слюдянского муниципального образования
№ | Мероприятие | Сметная стоимость в прогнозных ценах с НДС, млн.руб. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г.
| Всего необходимый объем финансирования | 2990.8226 | 43.608 | 28.169 | 35.34 | 2883.7056
I | Объекты теплоснабжения
| Мероприятия концессионного соглашения | 9.021 | 0.515 | 1.36 | 0 | 7.146
5 | Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №3 котельная «СМП» | 0.6 |  | 0.6
11 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Рудо» до домов по ул. Шахтерская 20, 22 | 0.9 |  |  |  | 0.9
12 | Замена трансформатора КТПН 630/6/0,4 на тепловом пункте м.р. «Перевал». | 1,10 |  |  |  | 1,10
14 | Замена вертикальных и горизонтальных теплообменников Нижнего Теплового Пункта на Ридан НН21-3 шт (контур Квартал) | 5.916 |  |  |  | 5.916
15 | Котельная «СМП» Модернизация газоходов всего котлового оборудования | 0.76 |  | 0.76
16 | Котельная «Стройка» Установка экономайзера | 0.33 |  |  |  | 0.33
18 | Установка частотных преобразователей, замена насоса для перекачки воды на водозаборе Центральный, ул.40 Лет Октября, 74, | 0.515 | 0.515
| Котельная «Центральная» | 88.8007 | 0.12 | 2.44 | 0 | 86.2407
29 | Замена котельно-вспомогательного оборудования для котельных г.Слюдянка: насосов на котельную "Центральная" г.Слюдянка | 0.12 | 0.12
30 | Капитальный ремонт КИП и автоматики котла КЕ-25-14С стац. №2 | 2.44 |  | 2.44
32 | Капитальный ремонт котла КЕ 25-14 С стац.№ 1 | 86.2407 |  |  |  | 86.2407
| Котельная «Рудо» | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0
43 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования контура луч ул.Школьная | 7.7 | 7.7
| Котельная «Перевал» | 19.9375 | 1.27 | 4.8 | 0 | 13.8675
57 | Замена дымососа ДН 12,5 стац.№ 1, газоходов | 0.7 | 0.7
58 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования в котельной "Перевал» | 4.8 |  | 4.8
59 | Выполнение работ по установке и наладке частотного преобразователя на НТП Перевал | 0.57 | 0.57
61 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования ВТП (поставка) | 5.97 |  |  |  | 5.97
62 | Капитальный ремонт или замена топочной решетки котла №1 и №2. (ТЛЗМ №2, 1,87*3, активная площадь решетки 4,4м2 с эл./дв. 5.5 кВт * 1000 об/мин), трубной части котлов КЕ 6,5-14С №1 и №2, экономайзера ЭБ2-236И котловой ячейки №2. | 7.8975 |  |  |  | 7.8975
| Котельная «СМП» | 5.094 | 1.253 | 3.841 | 0 | 0
70 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии 2441-АТС в котельной «СМП» | 0.857 | 0.857
71 | Установка газоочистного оборудования на котельной «СМП» | 1.801 |  | 1.801
72 | Установка котла №4 КВр 0,6-95 | 0.396 | 0.396
73 | Капитальный ремонт котла КВм 1,25 ст №1 топка ТПШМ | 2.04 |  | 2.04
| Котельная «Стройка» | 21.158 | 0.58 | 11.078 | 0 | 9.5
81 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии | 0.58 | 0.58
82 | Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной "Стройка" | 1.98 |  | 1.98
83 | Капитальный ремонт котельного оборудования котельной «Стройка» (установлен котел КВм-2,5 №3, на каждой линейке ячеек №1 и №3 установлен индивидуальный циклон ЦН-15-800х2-УП и дымосос ДН-9-1500 с эл. двигателем 15 кВт). | 9.098 |  | 9.098
84 | Модернизация котельной "Стройка" (системы ЗСУ с установкой углеподачи и дробилки ) | 9.5 |  |  |  | 9.5
| Котельная «Собственная база» | 1.536 | 0.546 | 0.99 | 0 | 0
86 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии | 0.411 | 0.411
87 | Установка газаоочистного оборудования | 0.135 | 0.135
89 | Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной «Собственная база» | 0.99 |  | 0.99
| Котельная «Резерв» | 2.8962 | 0.369 | 0 | 0 | 2.5272
90 | Установка комплексонатной установки подготовки воды. | 0
91 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии 2444-АТС в котельной «Резерв» | 0.369 | 0.369
92 | Капитальный ремонт котлов КВр-0,6 (2 шт.) | 2.5272 |  |  |  | 2.5272
| Котельная «Ростелеком» | 1.457 | 0.357 | 1.1 | 0 | 0
94 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии 2446-АТС в котельной «Ростелеком» | 0.357 | 0.357
95 | Капитальный ремонт газаоочистного оборудования | 1.1 |  | 1.1
| Электрокотельная п.Сухой ручей | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0
99 | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии | 0.305 | 0.305
| Тепловые сети | 69.1242 | 3.4 | 1.2 | 34.7 | 29.8242
113 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от центрального теплового пункта до дома № 5 г. Слюдянка, Иркутской области | 32,0 | 32,0
114 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей в районе дома № 22 по ул. Горняцкая (Ду-89мм-154м, Ду-50мм-154м, Ду-219мм 154*2=308м) | 2.2 | 2.2
115 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Перевальская, в районе бани Ду-373мм -36*2м | 0.6 | 0.6
116 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Советская, 43 от ТК ЦК до ТК ул. Советская, 64 (Ду-150мм-185м*2=370м) Ду 150 - 66 м.., Ду 57- 27 м..п. | 0.6 | 0.6
117 | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения ул. Фрунзе. 7, пер. Волгоградский, 2,4 г. Слюдянка, (L 205 м) | 1.2 |  | 1.2
118 | Капитальный ремонт участка сети от НТП до ТК №1 L-60 м. г.Слюдянка Иркутской области | 2.9242 |  |  |  | 2.9242
119 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по улице Советская от Центральной районной больницы до Центрального теплового пункта по улице Бабушкина», общей протяженностью 300 м.п., Dy 350 мм | 26.9 |  |  |  | 26.9
120 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от котельной «Центральная» до тепловой камеры № 5 г. Слюдянка, Иркутской области» l=336 | 34.7 |  |  | 34.7 |  |  | 36
122 | "Капитальный ремонт участка тепловых сетей, холодного водоснабжения и водоотведения от дома № 21,24,26 поул. Менделеева г. Слюдянка, Иркутской области". | 4.9 |  |  |  | 4.9
123 | "Капитальный ремонт участка тепловых сетей, холодного водоснабжения и водоотведения от дома № 1 по пер. Рудничный до дома № 8 по ул. Школьная г. Слюдянка, Иркутской области". | 5.2 |  |  |  | 5.2
124 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по улице Пушкина | 9.5 |  |  |  | 9.5
125 | Капитальный ремонт канализационных коллекторов по улице Перевальская | 25 |  |  |  | 25
| Итого по объектам теплоснабжения | 227.0296 | 16.415 | 26.809 | 34.7 | 149.1056
II | Объекты водоснабжения | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4
133 | Замена водовода ул.Тонконога от центрального водозабора до здания товарной конторы d=150мм l=1200м | 26.4 |  |  |  | 26.4
135 | Подбора комплексной системы водоподготовки, приобретение оборудования для очистки воды в скважинах микрорайона "СМП", "Квартал", Центрального водозабора | 29.7 |  |  |  | 29.7
III | Объекты водоотведения | 2737.393 | 27.193 | 1.36 | 0.64 | 2708.2
155 | Ремонт инженерных сетей водоотведения по ул.Ленинградская, 2А, L 42 м.п. | 0.293 | 0.293
156 | Ремонт инженерных сетей водоотведения районе ул. Бабушкина д.№14-18, dy 200, L 60 м.п. | 0.4 |  | 0.4
157 | Ремонт инженерных сетей водоотведения Ду-110мм-12м, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 55, L 30 м.п. | 0.21 |  | 0.21
158 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоттведения ул. Фрунзе. 7, пер. Волгоградский, 2,4 г. Слюдянка, L 108 м.п | 0.75 |  | 0.75
162 | Замена шиберной режущей задвижки диаметром 500 мм на КНС №3 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | ? | не выполнены
163 | Замена насосного агрегата К90/20 с двигателем 7,5кВт 3000об.мин в здании фильтров центральных КОС | 0.04 |  |  | 0.04 |  | ? | не выполнены
165 | Проектирование объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании | 26.9 | 26.9
166 | Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании | 2708.2 |  |  |  | 2708.2
167 | Комплексные предпроетные проработки обоснования строительства / модернизации канализационных сетей с учетом существующих нагрузок и перспективной застройки (подключение индивидуальных жилых домовладений) | 11.9 |  |  |  | 11.9